广附狮岭2021-2022学年度第一学期

初二家长会方案

- 指导思想

为更好地做好家校合作沟通的桥梁，让家长更多渠道了解学校的教育教学理念，总结前一阶段的教育教学成果，中学部初二年级将举办2021-2022学年第一学期初中部初二年级家长会。

二、活动主题

沟通、理解、合作、共赢

三、活动时间

2021年11月19日   下午14:20--17:00

四、领导小组

顾问：陈爱荣  组长：朱鸿斌

副组长：杨世和、刘芳

成员：初二全体教师

后勤保障：梁小周

五、小组分工

1、宣传组：胡金萍老师负责全面工作

拍照：学生（李浩贤）、教师（祝雄乾、刘小晴）；

国旗班、礼仪迎宾：陈捷、欧阳君

方位指引张贴：欧阳君

撰稿：胡金萍

2、车辆调度组：祝河清主任负责全面工作

组员：江道方、谢家乐、李超、保安

家长车辆停放安排,做到热情服务,停放有序,疏导迅速无拥堵。

3、会场布置组：肖攀老师负责全面工作

组员：曹书敏、刘亚平

报告厅布置,调试音响,组织家长签到，家长饮用水。

4、校园卫生组：梁小周主任负责全面工作

组员：班主任、后勤工作人员

校园环境卫生,教室卫生,走廊、楼梯、窗台,课桌凳、卫生工具排放等。

- 5、讲座、交流会组：刘芳级长负责全面工作

- 讲座主题：①“双减”政策解读、②沟通+理解=共赢！

- 讲座主持人：张舒雅、李彦彤

- 班级交流会主题：《如何做好“双减”政策下的后盾》

- 必备：各科学习分享小视频（各科学生由备长推荐，录制《我学习，我分享！》小视频，总时长10分钟内）

- 建议：①给家长的一封信；②学生作业展示；③学生给家长准备好饮用水；④学生名牌；⑤家长代表发言；⑥主科老师发言；（可录制小视频）；⑦期中成绩分析；⑧科任老师介绍；⑨日常沟通渠道；等等

6、成果展示组（军事训练视频、大课间视频）：陈捷教官负责全面工作

组员：陈康林、肖攀、黄婉玲、谢家乐

- 7、防疫组：黄婉玲老师负责全面工作

- 组员：张继勤、杜荣娟、王玥、麻晓珠、谭丽萍

- 家长会前一天，班主任收集参会家长健康码、行程码，打包发给黄婉玲老师；

- 家长会当天，黄婉玲老师组织组员老师们做好校门口防疫工作。

- 家长会流程

| 家长会流程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 任务 | 责任人 |
| 1 | 14：:20 | 国旗班、礼仪 | 陈捷、欧阳君 |
| 2 | 14：40—15：00 | 签到、观看宣传视频 | 曹书敏 |
| 3 | 15：00—16：00 | “双减”政策解读 | 杨世和 |
| 4 |  | 沟通+理解=共赢！ | 刘芳 |
| 5 | 16：05—16：50 | 班级交流会议（家长、学生） | 班主任、科任老师 |
| 7 | 17:00 | 家长和学生离校 | 肖攀、值日教师 |

- 活动细则要求

| 家长会细则要求及前期准备工作安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 完成时间 | 任务 | 责任人 |
| 1 | 11月15日上午 | 通知短信编辑 | 黄依颖 |
| 2 | 11月15日晚上 | 家长会课件（级长收） | 班主任 |
| 3 | 11月16日晚上 | 科任老师讲话稿、PPT或小视频（级长收） | 各主科老师 |
| 4 | 11月17日下午 | 《我学习，我分享！》稿件初审 | 备长 |
| 5 | 11月17日晚上 | 《我学习，我分享！》视频录制 终稿 | 董媛辉、黄婉玲 |
| 6 | 11月18日晚上 | 军事训练视频、大课间视频 | 陈捷、谢家乐 |
| 7 | 11月18日晚上 | 家长会签到表 | 班主任 |
| 8 | 11月19日上午 | 教室布置和卫生 | 班主任 |
| 9 | 11月18日上午 | 校园指引张贴 | 欧阳君 |
| 10 | 11月19日上午 | 家长会欢迎词（校门口） | 江道方 |
| 11 | 11月19日上午 | 架空层屏幕欢迎词 | 曹书敏 |
| 12 | 11月19日上午 | 报告厅家长饮用水 | 曹书敏 |
| 13 | 11月19日上午 | 报告厅布置及视频准备 | 曹书敏 |
| 14 | 11月19日下午 | 红色部服 | 全体教师 |
| 15 | 11月19日晚 | 各小组复盘 | 刘芳 |
| 16 | 11月21日晚 | 班会课课件、签到表、照片 | 班主任 |

广州大学附属中学花都狮岭实验学校

中学部初二年级

2021年11月8日