## Sheet1
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | 博雅国际教育集团四校语文联合教研活动 |  |  |  |  | 活动时间 | 2022-09-27
负责人 |  | 邓利国 | 活动部门 | 小学部教务处 |  |  | 复盘人 | 杨 玲
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 不足之处 | 改进措施 | 表扬优秀
[5 empty] | 是 | 否
定 方 案 | 第一步 | 接到学部的指令，第一周由活动负责人召集相关的活动的老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案初稿并提交学部负责人。 |  |  | √ |  | 1.对活动的筹划不够周全，使得活动时间拉得比较长。 2.对几位上课老师的教学磨课跟进和指导还不够。 | 1.及时提交活动方案，针对活动的细节做更周全的准备和安排。对活动的各项准备跟进到位。 2.教务处、教研组要花更多的时间跟进老师们的磨课、教案设计。 | 1.领导高度重视。为本次教研活动请来教研院侯春艳副院长为科组的教研活动做指导，为后期的教学指明方向。 2.集团督学董翠云女士、朱鸿斌校长、校长助理曹颖主任、教务邓利国主任为上课老师的备课、磨课提出了很多指导性意见。 3.为追求活动的更好呈现效果，曹颖主任、邓利国主任就活动安排及现场布置等多次召开会议。 4.语文科组的全体老师及美术组老师积极主动为本次教研活动提供展板素材，并及时布置。 5.唐荣花、魏艳、杨玲三位老师早早为本次教研活动积极备课，并多次磨课。 6.为呈现课堂的更佳效果，语文科组全体老师不辞辛劳，多次参加三位老师的磨课、试讲，并提出宝贵的修改建议。 7.整场活动开展有序，指引老师及时到岗。 8.活动结束以后，六年级男生在老师的安排下，协助完成活动现场的清理工作。
| 第二步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿提交学部审核并下发活动方案。（提交方案后，三天内召开） |  |  | √
实 施 方 案 | 第三步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | √
| 第四步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | √
| 第五步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | √
| 第六步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | √
| 第七步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | √
| 第八步 | 清场 |  |  | √
活 动 后 | 第九步 | 复盘 |  |  | √
| 第十步 | 复盘 |  |  | √