## Sheet1
花广金狮学校活动复盘表格（校级活动）
活动主题 |  | “迎接党的二十大，培根铸魂育新人” 2022-2023学年教师节活动 |  |  |  |  | 活动时间 | 2022-09-08
负责人 |  | 刘翕 | 活动部门 | 行政办 |  |  | 复盘人 | 刘翕
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 不足之外 | 改进措施 | 表扬优秀
[5 empty] | 是 | 否
定 方 案 | 第一步 | 校办安排指定活动负责部门及负责人。 |  |  | √ |  | 1、下雨影响活动整体效果，献花环节有点紧凑，教师走红毯拥挤。 2、因天气原因活动提前开始，比预想的时间提前结束；晚餐时间提早；3、食堂取餐通道未分流，教职工人员较多，影响用餐体验。 | 1、提前做好天气情交查询并随机做好调整，与后勤沟通工作前置，做好预备方案。所有环节准备充分，细节处理到位。2、取餐通道分开设计，避免人员拥挤。 | 1.开学期工作繁忙，未召开全体工作人员会议，但是每个小组工作人员都高效完成各项准备工作； 2.朱鸿斌校长、校长助理曹颖主任为活动做了很多指导性意见；曹颖主任亲自带领小学部综合组教师为活动做各项准备工作，活动现场布置气氛十足； 3.周仙玉主任构思丰富有创意，现场指导并提供很多优秀的建议，给整个活动设计了很多温馨有意义的环节； 4.梁小周主任采购物资到位，食堂菜品、水果、饮料准备充足； 5.中小学三位主任，曹主任、邓主任、杨主任为了让老师们度过一个愉快的教师节，全体教师老师们在食堂用餐，他们负责监管学生在教室里安静学习，非常贴心。 6.节目组魏艳老师、杨玲老师在短短的几天组织学生朗诵节目，内涵丰富，富有张力且整齐，学生现场的活动热情很高，掌声很热烈，唱校歌声音特别洪亮，精气神很足； 7.礼仪组庞肖云老师指导学生献花尽心尽责，根据天气变化随机应变；曹书敏老师组织领奖学生非常有序，礼仪学生有礼有序； 8.段伊莲老师反复推敲琢磨主持稿文字，整体呈现效果较好； 9.祝雄乾老师对舞台背景、PPT背景的设计简单大气；现场照片拍摄精美；欧小燕老师及时收集视频及教师信息；黄幼纯老师认真负责，加班加点制作祝福视频与教师风采PPT； 10.谭静仪老师独唱效果佳，把现场气氛带上高潮； 11.中小学部综合组教师（毕振彬、李东安、肖威、欧小燕、江道方、周亚军等）、教官（陈捷、肖攀），美术组老师为保障现场布置效效果佳，提前规划场地、布置红毯，布置舞台，尽心尽力； 12.典礼结束后，第二天清晨小学部综合组教师带领中学班级快速物品归置及时有序； 13.教师队伍整齐统一，着装规范。
| 第二步 | 第一周主管部门负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | √
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | √
| 第四步 | 由主管部门负责人按规定时间整理出最终方案提交校办审核。（第二周内完成） |  |  | √
| 第五步 | 由校办下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | √
实 施 方 案 | 第一步 | 主管部门召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | √
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | √
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | √
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | √
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | √
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | √
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | √
| 第二步 | 复盘 |  |  | √