## Sheet1
花广金狮学校活动复盘表格（校级活动）
活动主题 |  | “不负青春韶华 逐梦星辰大海” 2022-2023学年秋季开学典礼活动 |  |  |  |  | 活动时间 | 2022-09-01
负责人 |  | 刘芳 | 活动部门 | 中学德育 |  |  | 复盘人 | 刘芳
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 不足之外 | 改进措施 | 表扬优秀
[5 empty] | 是 | 否
定 方 案 | 第一步 | 校办安排指定活动负责部门及负责人。 |  |  | √ |  | 1、音响设备不完善，影响活动效果。 2、因天气原因，开始时间较晚，晚餐时间推迟，影响晚修。 | 1、建议采购专业的活动音响设备。 | 1.因开学前预备周参与国防教育周活动，时间冲突，未召开全体工作人员会议，但是，每个小组工作人员都高效完成各项准备工作； 2.朱鸿斌校长、校长助理曹颖主任为活动做了很多指导性意见；曹颖主任亲自带领小学部综合组教师为活动做各项准备工作，联系明珠学校借用音响设备； 3.陈捷组织的国旗护卫队气势恢宏，体现了花广金狮学子阳光坚毅的形象； 4.节目组邓昭昭老师、庞肖云老师、曹书敏老师利用暑假组织学生提前准备练习，节目精彩不断，学生活泼灵动； 5.肖攀和曹书敏老师反复推敲琢磨主持稿文字，并在现场随机应变，灵活应对突发状况； 6.祝雄乾老师对舞台背景、签名墙、侧背景、邀请函的设计简单大气；现场照片拍摄精美，并加班完成官微推送的编辑； 7.行政办刘翕老师、段伊莲老师及时邀请嘉宾，提前准备好嘉宾和家长的饮用水； 8.吴梓棋老师提前撰写官微推文，文字质量高； 9.梁小周主任暑假期间采购开学典礼物资，提前半个月到位； 10.礼仪组庞肖云老师、欧阳君老师组织领奖学生和家长、老师非常有序，礼仪学生有礼有序； 11.中小学部综合组教师（邓昭昭、毕振彬、李东安、肖威、田承楠、陈用好、林丽君、钟凤平、欧小燕、江道方等）、教官（陈捷、肖攀、陈康林），为场地布置有更好的效果，牺牲休息时间规划场地，打气球，布置红毯，布置舞台； 12.典礼结束后，中小学部综合组教师（邓昭昭、毕振彬、李东安、肖威、田承楠、陈用好、林丽君、钟凤平、欧小燕、江道方等）、教官（陈捷、肖攀、陈康林）快速还原校园干净整洁的原貌，物品归置及时有序； 13.肖威、江道方、田承楠、陈用好老师组织新同学、新教师有序进场。
| 第二步 | 第一周主管部门负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | √
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | √
| 第四步 | 由主管部门负责人按规定时间整理出最终方案提交校办审核。（第二周内完成） |  |  | √
| 第五步 | 由校办下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | √
实 施 方 案 | 第一步 | 主管部门召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | √
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | √
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | √
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | √
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | √
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | √
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | √
| 第二步 | 复盘 |  |  | √