## 工作表1
花广金狮学校2022-2023学年第一学期 第六七周10月8日-10月14日行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2022-10-09 | 星期日 | 提交9月份考勤报表 | Ｂ | 段伊莲 | 书面 | 完成 |  | √
| 2022-10-10 | 星期一 | 花广金狮之路内容初稿 | Ｂ | 刘翕 | 书面 | 完成 |  | √
| 2022-10-10 | 星期一 | 宣传栏定稿 | B | 段伊莲 | 展示 | 完成 |  | √
| 2022-10-10 | 星期一 | 9月份行政考核统计 | Ｂ | 刘翕 | 展示 | 完成 |  | √
| 2022-10-10 | 星期一 | 各功能室负责人名单统计 | B | 段伊莲 | 展示 | 完成 |  | 统计表没有看到
| 2022-10-14 | 星期五 | 公务管理及班费管理制度定稿 | B | 刘翕 | 书面 | 完成初稿 |  | 充分征求意见后定稿
| 2022-10-14 | 星期五 | 教育统计报表填报 | Ｂ | 段伊莲 | 展示 | 未完成 | 省网数据已填报，核验错误，具体数据还须学部校验 | 继续跟进
小学部 | 2022-10-08 | 补周三 | 一年级开放日工作人员会议 | A | 曹颖 | 口头 | 完成 |  | √
| 2022-10-08 | 补周三 | 全校大核酸 | A | 邹金兰 | 口头 | 完成 |  | √
| 10月11 | 星期二 | 一开笔礼彩排 | A | 庞肖云 | 展示 | 完成 |  | √
| 2022-10-13 | 星期四 | 一年级开放日 | E | 曹颖 | 公众号 | 疫情原因活动推迟 |  | √
| 2022-10-15 | 星期五 | 最美教室评比 | B | 庞肖云 | 书面 | 完成 |  | 老师们很用心，文化氛围很浓
| 2022-10-15 | 星期五 | 提交新一届家委会名单 | B | 邓昭昭 | 书面 | 明天提交 |  | 尽快确定名单
| 2022-10-15 | 星期五 | 提交徒步方案 | B | 邓昭昭 | 书面 | 完成 |  | 完成预算，做好准备
| 2022-10-08 | 补周三 | 教研组长会议 | A | 邓利国 | 口头 | 完成 |  | √
| 2022-10-09 | 补周四 | 英语月考 | A | 邓利国 | 展示 | 完成 |  | √
| 10月11 | 星期二 | 体育抽考 | A | 邓昭昭 | 展示 | 完成 |  | 此项工作很重要，定的级别有点低，应该为C级
| 10月14 | 星期五 | 月考质量分析 | B | 邓利国 | 内网 | 完成 |  | 已阅
| 10月14 | 星期五 | 高效课堂建模推进方案 | B | 邓利国 | 书面 | 未完成 | 校长室布置活动推后完成 | 教师任务过重，延迟实施
中学部 | 2022-10-08 | 补周三 | 学部中层管理会议 | A | 杨世和 | 内网 | 完成 |  | √
| 2022-10-10 | 星期一 | 学部全体教师大会 | B | 杨世和 | 内网 | 完成 |  | 很及时，有效果
| 2022-10-11 | 星期二 | 班主任培训会议 | D | 刘芳 | 展示 | 完成（推文即将完成） |  | 组织不错
| 2022-10-12 | 星期三 | 九年级区调研活动 | D | 杨世和 | 展示 | 完成 |  | 请形成改进意见
| 2022-10-13 | 星期四 | 九年级大联盟考试 | B | 季艳 | 书面 | 完成 |  | 考风不错
| 2022-10-14 | 星期五 | 九年级大联盟考试 | B | 季艳 | 书面 | 完成 |  | 考风不错
| 2022-10-14 | 星期五 | 教师技能大赛（非考试科目）方案 | A | 欧阳君 | 书面 | 完成 |  | 定稿后交行政办正式发布
| 2022-10-14 | 星期五 | 七八年级月考成绩分析 | B | 杨世和 | 书面 | 完成 |  | 已阅
总务处 | 2022-10-08 | 星期六 | 提交教职工9月份水电表度数和考勤表。 | B | 黄佳颖、秦涛 | 内网 | 完成 |  | √
| 2022-10-09 | 星期日 | 全校消防维保 | A | 秦涛 | 内网 | 完成 |  | 内网中要有基本的文字说明
| 2022-10-10 | 星期一 | E栋一楼饭堂补漏 | B | 梁小周 | 展示 | 进行中 |  | √
| 2022-10-11 | 星期二 | 全校树木和后面草皮修剪 | C | 杨玉梅 | 展示 | 进行中 |  | √
| 2022-10-12 | 星期三 | 结合市政、交警大队修剪外边树木。 | B | 梁小周 | 展示 | 外面车辆罚款也不开走。 |  | 继续与政府相关部门沟通
招生办 | 2022-10-09 | 星期日 | 开笔礼背景、场景布置设计与制作跟进 | B | 周仙玉 | 展示 | 已完成 |  | √
| 10月10 | 星期一 | 教职工子女就读情况统计与核准 | B | 王倩雯 | 展示 | 已完成 |  | √
| 10月10 | 星期一 | 宣传栏定稿 | B | 祝雄乾 | 展示 | 已完成 |  | 已阅
| 10月14 | 星期五 | 学校社团老师与课程介绍汇总 | A | 王倩雯 | 口头 | 继续收集（疫情风控在家） |  | √
| 10月14 | 星期五 | 招生简章打样定稿 | B | 周仙玉 | 展示 | 已完成 |  | 已阅
| 10月14 | 星期五 | 校报初稿确定 | B | 周仙玉 | 展示 | 第一版已出，要继续修改 |  | 已阅
党支部 | 2022-10-08 | 星期六 | 缴纳10月份党费 | A | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | √
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道