## 工作表1
花广金狮学校2022-2023学年第一学期 第十二周11月14日-11月18日行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政部 | 2022-11-14 | 星期一 | 工资报表提交 | B | 刘翕 | 书面 | 完成 |  | √
| 2022-11-15 | 星期一 | 家校问卷调查结果反馈 | B | 段伊莲 | 书面 | 结果反馈表整理中 |  | 做好数据整理工作
| 2022-11-18 | 星期五 | 教资注册 | A | 段伊莲 | 展示 | 接教育局通知推后审核 |  | 请跟踪
| 2022-11-18 | 星期五 | 博雅资源网资料规范规范并行文发布 | B | 刘翕 | 展示 | 已完成初稿 |  | 待研讨
小学部 | 2022-11-14 | 星期一 | 级长工作会议 | A | 曹颖 | 内网 | 完成 |  | 很好
| 11月15-18日 | 星期二-五 | 各科组继续开展教研公开课 | A | 教研组长 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2022-11-17 | 星期四 | 提交大队委竞选方案 | B | 庞肖云 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2022-11-18 | 星期五 | 提交博雅资源网德育资料上传管理办法 | B | 曹颖 | 书面 | 完成 |  | 待研讨
中学部 | 2022-11-14 | 星期一 | 学部中层管理成员会议 | B | 杨世和 | 内网 | 完成 |  | 督导团队会议？
| 2022-11-17 | 星期四 | 班级文化建设评比 | B | 刘芳 | 内网 | 周五完成 |  | 亮点不少
| 2022-11-17 | 星期四 | 九月走动管理复盘 | B | 刘芳 | 书面 | 完成 |  | 继续跟踪，全面落实
| 2022-11-17 | 星期四 | 七八年级期中考试 | B | 杨世和 | 书面 | 完成 |  | 线上线下统一测试，不错
| 2022-11-18 | 星期五 | 博雅资源网教学上传管理办法 | B | 杨世和 | 书面 | 完成 |  | 待研讨
总务处 | 2022-11-14 | 星期一 | C、D栋加装防火门 | A | 梁小周 | 囗头 | 施工中 |  | 做好跟进
| 2022-11-15 | 星期二 | 消防（三随机，一自主）宣传栏 | A | 刘衍明 | 囗头 | 完成 |  | √
| 2022-11-16 | 星期三 | 写消防预案交给消防大队 | A | 刘衍明 | 囗头 | 完成 |  | √
| 2022-11-17 | 星期四 | 准备消防台账交指导中心 | A | 刘衍明 | 囗头 | 完成 |  | √
| 2022-11-18 | 星期五 | 加装D、E栋学生宿舍烟感器 | A | 梁小周 | 囗头 | 申请中 |  | 做好跟进
党支部 | 2022-11-18 | 星期五 | 完成社会组织“三亮三树”工作情况汇报 | A | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | √
招生办 | 2022-11-15 | 星期二 | 招生方案初稿 | B | 周仙玉 | 书面 | 完成 （上交集团审批中） |  | √
| 2022-11-17 | 星期四 | 校报定稿并下单 | A | 周仙玉 | 展示 | 完成 |  | √
| 2022-11-18 | 星期五 | 集团附属园互动 | A | 周仙玉 | 口头 | 完成 |  | √
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道