## 工作表1
花广金狮学校2022-2023学年第一学期 第十三周11月21日-11月25日行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政部 | 2022-11-22 | 星期二 | 2022年教育技术装备综合统计报表上报 | B | 刘翕 | 展示 | 完成
| 2022-11-25 | 星期二-五 | 12月招聘会策划 | B | 刘翕 | 展示 | 完成初稿
小学部 | 2022-11-21 | 星期一 | 科组教研会议 | B | 邓利国 | 内网 | 完成
|  | 星期一 | 疫情防控资料自查 | A | 邹金兰 | 展示 | 完成
| 2022-11-21 | 星期二 | “金狮杯”教学技能比赛 | D | 林丽军 | 展示 | 完成
| 11月22-25 | 星期二-五 | 各科组教研公开课 | A | 各教研组长 | 展示 | 完成
| 2022-11-23 | 星期三 | 全体小学线上安全教育会 | B | 曹颖 | 展示 | 完成
中学部 | 2022-11-23 | 星期三 | 班主任技能大赛--班会公开课第一场 | B | 刘芳 | 内网 | 完成
| 2022-11-21 | 星期一 | 九年级学生动员《珍惜线下学习时光》 | A | 杨世和 | 口头 | 完成
| 2022-11-22 | 星期二 | 综合科教师技能大赛 | B | 杨世和 | 展示 | 完成
| 2022-11-24 | 星期四 | 八年级英语备组活动 | B | 蔡泽文 | 展示 | 服装等没有带回，推迟到下周
总务处 | 2022-11-21 | 星期一 | C、D栋加装消防门 | A | 梁小周 | 囗头 | 施工中
| 2022-11-22 | 星期二 | 安装仓库货架 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成
| 2022-11-23 | 星期三 | 增加各功能室责任牌 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成
| 2022-11-24 | 星期四 | 维修食堂下水槽 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成
| 2022-11-25 | 星期五 | 电脑、网络、打印机、一体机、高拍仪维保合同 | A | 刘衍明 | 囗头 | 完成
党支部 | 2022-11-22 | 星期二 | 向上级党委报送入党积极分子名单 | A | 祝河清 | 口头 | 完成
招生办 | 11月21-25 | 星期一至五 | 学生个人才艺展示跟进 | B | 周仙玉 | 展示 | 完成
| 2022-11-22 | 星期二 | 校报派送至各学部、部门 | A | 王倩雯 | 口头 | 完成
| 2022-11-25 | 星期五 | 幼儿园互动 | A | 周仙玉 | 口头 | 完成
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道