## Sheet1
复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（第二届青春礼）
活动主题 |  | 青春正芳华，逐梦向未来 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2023-05-19
负责人 |  | 肖攀 | 活动部门 | 中学部 |  |  | 复盘人 |  |  | 肖攀
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足 | 改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 第一周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | 优
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  |  | 良 |  | 1.奖学金名单未打印，导致活动流程有所差错。 2.演讲台出现损坏，影响活动环节的流畅。 3.拱门KT板多次脱落，导致活动延迟开展。 4.合唱麦收音效果较差，影响节目效果。 | 1.活动前严格检查各项流程，确保没有遗漏 2.提前申购新的相关设备。 3.对接广告公司，高标准、高质量完成相关工作；负责人检查好相关的场地布置。 4.活动前调试设备，使活动节目达到最好效果。
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  |  | 良
表扬优秀 |  | 1.领导高度重视，活动前期朱校、曹校、杨主任和刘芳副主任组织召开活动研讨，对方案事宜做出指导。 2.曹校、杨主任、周主任，对活动方案细节做出详细部署。 3.活动彩排阶段，学校领导高度重视，对彩排不足之处做出重要指示。 4.周仙玉主任和庞肖云老师为本次活动能够更加顺利，多次修改主持稿、每天培训主持人，达到最佳效果，使本次活动更加有仪式感。 5.邓昭昭老师和刘亚平老师为青春礼能够有精彩展示，每天中午排练青春礼表演节目。 6.杨世和主任临场发挥，使活动按正常流程进行。 7.班主任发动家委工作到位，班级各项物资准备齐全，为活动增添色彩。 8.活动开始前，欧阳君、杜荣娟、曹书敏、陈捷带领国旗班的同学做好了迎宾指引工作。 9.刘春玲、林丽君、庞肖云、刘亚平老师帮助主持人、演员化妆。 10.清场时段，曹校、杨主任、周主任、刘芳副主任亲自参与，工作人员全员参与，最快时间清理场地。 11.陈用好、陈捷、李韬、田承楠、江道方、于金海、谢恒、黄铭贤，敬职敬责，家长入场前指挥车辆，活动期间承担场务组搬抬道具设备，活动结束后及时清场，并且将物资收放到位。 12.炎炎夏日，工作人员按时到场，尽心尽力，敬职敬责，保证活动有序开展。