## 工作表1
花广金狮学校2022-2023学年第二学期5月29日-6月2日行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2023-05-29 | 星期一 | 教职职称说评课考核表统计 | B | 刘翕 | 书面 | 已提交 |  | 因为此项工作对教师非常重要，所以下次职称工作要召开专门培训会议，进行动员与政策解读
| 2023-05-30 | 星期二 | 初三教师旅游方案报批 | B | 刘翕 | 书面 | 已审批 |  | 很好
| 2023-06-02 | 星期五 | 集团管理目标资料整理 | B | 刘翕 | 书面 | 整理中 |  | 中学教务、党建工会、行政办、总务处整理不错
| 2023-06-02 | 星期五 | 语言文字资料整理 | B | 吴永欣 | 书面 | 整理中 |  | 做好准备，迎接6月9日的督导评估工作
小学部 | 2023-05-29 | 星期一 | 插班生阅卷 | A | 邓利国 | 口头 | 完成 |  | √
| 2023-05-29 | 星期一 | 六一儿童节节目第一次彩排 | A | 罗晓琳 | 展示 | 完成 |  | √
| 2023-05-30 | 星期二 | 教学常规检查 | B | 各教研组长 | 书面 | 完成 |  | √
| 2023-05-31 | 星期三 | 5月份学科知识竞赛质量分析 | B | 各备课组长 | 书面 | 完成 |  | √
| 2023-05-31 | 星期三 | 六一儿童节节目第二次联排 | A | 罗晓琳 | 展示 | 完成 |  | √
| 2023-06-01 | 星期四 | 数学科学节闭幕式 | D | 董春霞 | 展示 | 推文待发 |  | 简单有仪式感
| 2023-06-01 | 星期四 | 六一儿童节系列活动 | E | 曹颖 | 推文 | 有视频，复盘待完成 |  | 组织周密，学生开心 推文有点滞后了
| 2023-06-02 | 星期五 | 新教师面试试讲 | A | 邓利国 | 口头 | 完成 |  | √
中学部 | 2023-05-30 | 星期二 | 初三备课组长会议 | A | 杨世和 | 书面 | 完成 |  | √
| 2023-05-31 | 星期三 | 初三志愿填报家长会 | B | 杨世和 | 书面 | 完成 |  | 组织不错
| 2023-05-31 | 星期三 | 七八年级教学常规检查 | B | 杨世和 | 内网 | 完成 |  | √
| 2023-05-31 | 星期三 | 世界控烟日讲座 | A | 刘芳 | 口头 | 完成 |  | √
| 2023-06-01 | 星期四 | 七年级篮球赛、八年级拔河比赛 | A | 田承楠 | 口头 | 完成 |  | 活动热烈，丰富了校园文化
总务处 | 2023-05-29 | 星期一 | 抄教职工水电表 | B | 秦涛 | 内网 | 完成 |  | √
| 2023-05-30 | 星期二 | 学校消防维保 | B | 刘衍明 | 内网 | 完成 |  | √
| 2023-05-31 | 星期三 | 校车线路备案，台账整理，备检 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成 |  | √
| 2023-06-01 | 星期四 | 缉毒大队来检查化学室再次进行小整改 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成 |  | √
| 2023-06-02 | 星期五 | 清洗三个餐厅空调 | A | 高秀强 | 囗头 | 完成 |  | 做好全校空调的清洗计划
招生办 | 2023-05-30 | 星期二 | 六一儿童节物料设计与进场 | A | 庞景发 | 展示 | 完成 |  | √
| 5月31-6月2 | 星期三至五 | 小升初，插班，小一跟进 | A | 周仙玉 | 口头 | 完成 |  | √
党支部 | 2023-05-31 | 星期三 | 上交评先评优材料 | A | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | √
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道