## Sheet2
花广金狮学校校园安全工作检查销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2023.9.4 | 加强防暴技战术及最小应急单元的组织与培训。保安人员着装规范，带齐装备（如佩戴口哨、后袖章、喷雾器、防暴工具等） | 刘衍明 | 9.11 | 补充了口哨，9号完成培训 | 展示 | 持续跟进 | 请总务处对保安人员经常性进行培训与规范
2 | 2023.9.4 | 德育处制定《走读生上下学规定》，走读生从中门进出，配备值日教师及保安人员。早上6:30-8:00、下午17:00-18:30、晚上19:00-20:30保安人员必须佩戴防暴装置等站岗。 | 曹颖、梁小周 | 9.11 | 总务处：保安已安排好 德育处：已经做好培训，周一正式执行。 | 展示 | 本周再现场跟进 | 主要是下午的接送怎么样做到快速不拥堵，还有待观察
3 | 2023.9.4 | 教职工凭工作牌或电子工作卡进出学校大门，严禁无牌电动车进入校园，除周五周日等上下学高峰期外，无特殊情况家长一律不进入校园，其他来访人员及车辆可暂停校道，并规范来访登记。 | 梁小周、刘翕 | 9.11 | 总务处：已给保安开会通知，并通知后勤员工佩戴校卡和电子卡进入校园 行政办：已发布《学校进出门校门管理规定》，并通知全体教职工。 | 书面 | 持续跟进 | 请持续规范管理
4 | 2023.9.4 | 周五12:00-16:30放学及周日13:30-15:30上学的人流高峰时段，启动大门，设置隔离带，做好人车分流，德育处安排值日老师与家长义工站岗，保安人员必须佩戴防暴装置等站岗，启动最小应急单元。 | 曹颖、梁小周 | 9.11 | 总务处：已安排好 德育处：小学部已经做好了老师的培训，周一正式执行。 | 展示 | 本周再现场跟进 | 请持续规范管理
5 | 2023.9.4 | 校门外两侧50米范围内存在停放车辆的现象，马路增设减速带、指示牌，向市政部门反馈解决。 | 周仙玉 | 9.11 | 1、有减速带，由于大车较多，已经将其压扁 2、指示牌已安装，部分有损坏，下周根据情况再决定修复还是重新申购 3、停车现象，吴世天已将教育局整改文件递交给交警与村里，交警反馈无法配合整改，村民投诉 太多，很难解决。相关部门反馈如果家长们投诉多，意见大，这条路就会有改变。建议学校动员家长投诉如：12345、中央等 | 展示 | 待解决 | 必须解决，可先解决指示牌、减速带的问题，可考虑动员本届家委向市政部门反馈
6 | 2023.9.4 | 草坪停车场门高度要求达到2米以上 | 梁小周 | 9.11 | 已经达标 | 展示 | 持续跟进 | 做好后操场大门管理，不让学生进入后操场也行
7 | 2023.9.4 | 学校第一道正门、中门外加装防撞柱（墩）及雨棚，防撞柱需要临时挪动的，使用后要及时复位。 | 曹颖、梁小周 | 9.11 | 总务处：已完成 德育处：防障柱已到位，雨棚没到位。 | 展示 | 持续跟进 | 防撞柱不符合规格，跟进雨棚安装
8 | 2023.9.4 | 监控室专室专用，窗户加装金属防护栏。把广播室移至团队室里面的小房间。 | 梁小周 | 9.11 | 要申请董事批准 | 书面 | 待解决 | 本学期做好申请，最晚寒假施工
9 | 2023.9.4 | 建立视频监控录像查看登记册，严格执行监控查看审批制度。监控室电脑主机无法打开，建议换锁。 | 刘翕、梁小周 | 9.11 | 电脑主机打开。 | 展示 | 钥匙在人脸识别安装师傅手上，每次关机后需要联系开锁。 | 可协商更好的管理方式
10 | 2023.9.4 | 检查每月封条、消防栓门把损坏、水带卷法不正确等情况并及时维修。 | 梁小周 | 9.11 | 已完成。 | 展示 | 持续跟进 | 最好要有每月检查反馈
0