## Sheet2
花广金狮学校第二周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 9.3 | 学生未按照通知的时间节点返校，导致预定的方案未能实施。小学一年级和七八年级返校迟到现象严重，尤其是小学一年级和七年级。 | 曹颖、庞肖云 | 第三周周五 | 已召开级长专题会议，提出了专项整改的具体措施。 | 口头 | 有所改善 | 很好
2 | 9.3、9.5 | 部分家长未按照学校的相关防疫要求，毅然进入校园，造成返校工作的一定困扰。 | 曹颖、庞肖云 | 第三周周五 | 已召开级长专题会议，提出了专项整改的具体措施。 | 口头 | 持续跟进 | 让家长了解防疫政策，做好工作
3 | 9.3 | 九年级回宿舍下楼，在教学区和宿舍途中存在吵闹现象。 | 曹颖 | 第三周周五 | 班主任做好教育，值日老师做好监管。 | 头口 | 持续跟进 | 很好
4 | 9.4 | 部分学生在校门口未主动及时向老师问好，文明礼仪需要加强。 | 曹颖、庞肖云 | 第三周周五 | 班主任做好引导和教育 | 口头 | 持续跟进 | 长期引导
6 | 9.5 | 七年级学生早操出现迟到现象。 | 曹颖 | 第三周周五 | 级部加强对学生出勤的考核 | 口头 | 仍有迟到现象 | 出勤考核要落到实处
7 | 9.5 | 小学部第二节9:50的下课铃9:53才响。 | 邓利国 | 第三周周五 | 已经安排高师傅去调整了 | 口头 | 本周反馈9:30的铃声没有响 | 查找原因
8 | 9.6 | 校门口大操场的垃圾桶摆放不合理，严重影响中学部学生大课间的跑操。 | 梁小周 | 第三周周五 | 已挪到南边 | 展示 | 有所改善 | 很好
9 | 9.6 | 校门口大操场停放的车辆保安没有及时让车主开走，存在较大的安全隐患。 | 梁小周 | 第三周周五 | 已给保安开例会讲过 | 口头 | 有所改善 | 多培训多检查
10 | 9.6 | 四楼B栋转C栋教师办公室前的花架，摆放不雅观。 | 庞肖云 | 第三周周五 | 将实地考察做好处理 | 展示 | 有所改善
11 | 9.7 | 书法室门口有滴水情况，导致地面水垢严重，存在安全隐患。 | 梁小周 | 第三周周五 | 这几天一直下雨，维修不了。等不下雨才能试工 | - | 待处理 | 跟进
12 | 9.7 | 中间食堂和E栋食堂过道装摄像头处出现板块脱落情况。另外过道天花板有渗水现象出现。 | 梁小周 | 第三周周五 | 天花板掉落没开学之前已装上。16号阿钊过来已维修。 | - | 渗水现象待处理 | 跟进
13 | 9.7 | 下雨天气，路面湿滑，不少学生怕麻烦，不打雨伞，在雨水当中奔跑，容易摔跤，有安全隐患。 | 曹颖、庞肖云 | 第三周周五 | 班主任做好教育，值日老师做好监管。 | 口头 | 持续跟进 | 监管要到位
14 | 9.8 | A栋五楼垃圾未入篓，牛奶盒、纸巾等扔在垃圾桶外 | 曹颖、庞肖云 | 第三周周五 | 班主任做好教育，值日老师做好监管。 | 口头 | 持续跟进 | 监管要到位
15 | 9.8 | 个别班级通风消毒表填写不完整 | 曹颖、庞肖云 | 第三周周五 | 学部加强对级部的常规工作检查 | 口头 | 持续跟进 | 措施很好
16 | 9.8 | 个别班级有学生课堂讲话、打闹，纪律较差。 | 杨世和、邓利国 | 第三周周五 | 加强班级常规管理，教学常规管理，加强巡查力度。 | 口头 | 持续跟进 | 巡查与反馈很重要
17 | 9.8 | E栋食堂，部分初中生在早餐倒餐时，丢弃整块的面包和包子 | 曹颖 | 第三周周五 | 班主任做好教育，值日老师做好监管。 | 口头 | 持续跟进 | 监管要到位