## Sheet1
附2：复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | 一年级入学课程汇报展示活动 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2023.9.28
负责人 |  | 曹颖 | 活动部门 | 德育处 |  |  | 复盘人 |  |  | 庞肖云
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足及改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | 优 |  |  | 不足： 1.音响设备未提前进行调试，导致活动稍延时。 2.部分家长的个人行为意识待加强，离开场地后有乱扔垃圾的现象。 改进措施： 1.工作人员对待每一项工作均不能掉以轻心，需重视。 2.加强对家长给孩子树立榜样意识的引导。
| 第二步 | 第一周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | 优
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  | 优
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | 优
表扬优秀 |  | 1.校长室牵头研讨活动方案，对活动进行指导。 2.招生办周主任、张弦老师、王倩雯老师在活动前、中、后对活动进行高质量的品宣工作。 3.中小学部精诚协作，共同为活动的开展助力：教官陈捷、肖攀、李韬，体育老师邓昭昭、李东安、毕振彬、江永贤、范文锋，美术老师江道方、欧小燕、茹琼转、刘孙鹏、苏晓晴，音乐老师刘银燕，钟凤平、杨玲老师身兼多职，为活动的布景、颁奖等环节尽心尽力。 4.生活部罗秀郡主管携全体生活老师活跃在车辆指引、家长签到、家长指引、场地布置等岗位，是活动中最美的身影。 5.一年级级长郅光玉老师带领全体一年级班主任和科任老师用心做好学生的各项展示工作。 6.刘俊丽老师主人翁、补位意识强，能够主动承担108班的代班工作，保证了活动的顺利进行。 7.李东安老师为活动加班加点，活动中事无巨细，均用心去做好。 8.杨薇老师认真对待主持人工作，效果显著。 9.家长们的整体意识有所提高，较第一次有序。