## 工作表1
花广金狮学校2023-2024学年第一学期9月25日-9月28日、10月7日至10月8日行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政部 | 2023-09-28 | 星期五 | 骨干教师名单报批 | B | 刘翕 | 书面 | 完成 |  | 学部以适当方式公示
| 2023-10-08 | 星期五 | 花广金狮之路编辑 | B | 刘翕 | 书面 | 排版中 |  | 加紧
| 2023-10-08 | 星期日 | 宣传栏与表彰栏制作 | B | 吴永欣 | 展示 | 排版中 |  | 加紧
| 2023-10-08 | 星期日 | 安全工作检查与反馈 | B | 刘翕 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2023-10-08 | 星期日 | 工资资料收集 | B | 刘翕 | 书面 | 待学部提交绩效考核 |  | 加紧
小学部 | 2023-09-25 | 星期一 | 级长会议 | B | 曹颖 | 内网 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-26 | 星期二 | 教学常规检查 | B | 杨玲 | 书面 | 完成 |  | 应内网公示
|  |  | 中秋国庆放假致家长的一封信 | B | 庞肖云 | 推文 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-28 | 星期四 | 教师课酬统计 | B | 钟凤平 | 书面 | 完成 |  | 很好
|  |  | 一年级国防教育展示 | E | 曹颖 | 推文 | 完成 |  | 效果不错，没有复盘
| 2023-09-29 | 星期五 | 新教师转正资料整理 | A | 邓利国 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2023-10-07 | 星期六 | 提交小学部秋游方案 | B | 庞肖云 | 书面 | 完成 |  | 已阅，请报批
| 2023-10-08 | 星期日 | 提交班主任、级长9月份考核资料 | B | 庞肖云 | 书面 | 完成 |  | 未见
中学部 | 2023-09-26 | 星期二 | 第七节，高效思维课堂研讨课（执教：杨世和） 第八节，高效思维课堂培训会议（全体教师参加） | B | 董媛辉 | 展示 | 完成 |  | 教研氛围浓厚
| 2023-09-27 | 星期三 | 合唱比赛 | E | 刘亚平 | 展示 | 完成 |  | 气氛热烈，没有复盘
| 2023-09-28 | 星期四 | 假期前安全教育 | B | 级长 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2023-10-07 | 星期六 | 提交中学部秋季徒步活动方案 | B | 曹颖 | 书面 | 完成 |  | 已阅，请报批
总务处 | 2023-09-23 | 星期一 | 篮球场施工 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-24 | 星期二 | F栋厕所施工 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-25 | 星期三 | 学校消防维保 | C | 刘衍明 | 内网 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-26 | 星期四 | 教职工之家线路改造 | A | 高秀强 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2023-10-07 | 星期六 | C栋楼顶做防水 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2023-10-08 | 星期日 | A栋4楼黑板前装灯 | A | 高秀强 | 囗头 | 完成 |  | 很好
招生办 | 2023-09-28 | 星期四 | 校园安保与巡逻注意事项敲定 | B | 周仙玉 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-25 | 星期一 | 一年级国防教育展示背景设计 | A | 张弦 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-28 | 星期四 | 国防教育拍摄 | A | 张弦 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2023-09-27 | 星期三 | 初中部拉歌比赛拍摄 | A | 张弦 | 口头 | 完成 |  | 很好
党支部 | 2023-09-28 | 星期四 | 党员会议，落实主题教育 | A | 祝河清 | 口头 | 推迟 |  | 应当写明推迟原因
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道