## Sheet1
附2：复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | 12.20少先队少代会活动 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2023.12.20
负责人 |  | 庞肖云 | 活动部门 | 德育处 |  |  | 复盘人 |  |  | 杨薇
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足及改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | 优 |  |  | 不足： 1.活动的开展没有提前预判，时间没有把控好，影响晚餐就餐。 2.由于天气原因，影响活动效果。 3.报告ppt不够严谨。 改进措施： 1.根据活动预判，提前展开活动，以免影响学生就餐。 2.天气较冷，应该根据当天天气及时更换活动场地。 3.活动准备前期，多次打磨各个环节，确保活动的严谨性。
| 第二步 | 第一周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | 优
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  | 优
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | 优
表扬优秀 |  | 1.上级领导重视此次活动，录制祝福视频，给活动添彩。 2.校领导重视活动的开展，亲自参与活动中的各个环节。 3.刘春玲老师、邓昭昭老师、詹楚婷老师、毕丽君老师积极带领代表团成员进行提案研讨。 4.小学部老师精诚协作，共同为活动的开展助力：美术老师苏晓晴刘银燕老师、罗晓玲老师以上老师身兼多职，为活动的布景、颁奖等环节尽心尽力。 5.吴芯瑜老师为活动攥写推文，辞藻华丽。 6.生活部罗秀郡主管带领生活部老师活跃在场地布置等岗位，是活动中最美的身影。 7.张弦老师、苏晓晴老师、邵相茹老师为活动拍摄美丽照片，全程跟随。 8.庞肖云副主任、杨薇老师辅导学生入队队旗、主持人、学生发言等环节认真严谨。 9.活动有序进行。