## Sheet1
附1：复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（校级活动）
活动主题 |  | “悦启新祥境 春来物候新 ”元旦汇演 |  |  |  |  | 活动时间 |  |  | 2023.12.27
负责人 |  | 曹颖 | 活动部门 | 德育处 |  |  | 复盘人 |  |  | 庞肖云
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足 | 改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 接到校办的指令，第一周由活动主管部门负责人召集相关的活动的老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案初稿并提交校长室。 |  |  | 是 |  | 优 |  |  | 1.部分候场的小演员在活动进行时未能按照要求在演员区域等候。 2.活动结束后现场遗留了小部分垃圾。 3.舞台的红地毯太薄，麦克风的接触不是太好，影响了舞台更有力的展现。 | 1.提前在等候区域与上场区域拉好警戒线，以免学生跨越区域观看，影响其余学生的观看效果。 2.提前对学生做好相关的教育和引导，活动结束后对相关区域的卫生维持进行考核公示。 3.建议学校购买质量稍好些的地毯和麦克风。
| 第二步 | 召开行政、品宣部、级长、科长以上方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿交校长室审核并下发活动方案（第二周完成） |  |  | 是 |  | 优
实 施 方 案 | 第三步 | 由活动责任部门召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 由活动责任部门检查活动进度，协调解决问题，并将活动推进开展情况详细汇报校长室。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 各部门按照主管部门及校办的整改意见及时整改，提高活动品质。 |  |  | 是 |  | 优
| 第六步 | 召开活动工作人员会议，活动现场布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | 优
| 第七步 | 活动彩排（第一次分部进行彩排，第二次全校联排，第三次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | 优
| 第八步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  | 优
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | 优
表扬优秀 |  | 1.活动前期，校领导们对活动的筹备和开展进行建设性的指导。 2.本次活动得到了家委的大力支持，家委们赞助晚会灯光，并带领团队给予技术支持，为晚会添彩；活动前，家委们化身化妆师，给演员们化上了美丽的妆容；活动中，他们活跃在会场维持会场秩序；活动后，他们化身为校园美容师，协助清理活动现场。 3.本次活动安排合理，全体金狮人在曹校的精心组织和策划下，各司其职，相互补位，助力活动顺利开展,活动的清场老师和学生共同参与，榜样的力量在金狮校园潜移默化。 4.在本次活动中，金狮人体现了良好的养，精诚团结，好几位老师带病参加活动，没有怨言。 5.节目编排质量整体较好，体现了金狮素质教育的成果。 6.小学部各班购置了各式荧光设备，为晚会营造了良好的氛围和效果。 7.活动秩序在班主任们的教育和引导下，井然有序，并主动为活动欢呼、鼓掌、喝彩。 8.周主任邀请的跆拳道节目，曹校亲自带领生活部老师一起表演的旗袍秀节目让活动锦上添花。 9.总务处梁主任亲自带领电工师傅搭建舞台和架子。