## Sheet1
花广金狮学校2023-2024学年第一学期12月18日至12月22日行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2023-12-19 | 星期二 | 意识形态工作反馈 | B | 刘翕 | 书面 | 完成 |  | 队部室有问题要整改
| 2023-12-20 | 星期三 | 部分岗位教师面试 | A | 吴永欣 | 口头 | 继续安排面试中 |  | 很好
| 2023-12-21 | 星期四 | 教职工年会方案 | B | 刘翕 | 书面 | 待提交 |  | 尽快提交
| 2023-12-22 | 星期五 | 调查问卷设计 | B | 吴永欣 | 书面 | 学生问卷已发布，教职工互评下周 |  | 可以
小学部 | 12月19—21日 | 星期二至星期四 | 校本课程期末素养练习 | A | 杨玲 | 展示 | 完成 |  | 没有看到评价反馈表
| 2023-12-20 | 星期三 | 第四次少代会 | E | 杨薇 | 展示 | 推文待发布 |  | 推文慢了
|  |  | 花广节目彩排 | A | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 期待完美表现
| 2023-12-21 | 星期四 | 生活部冬至活动 | E | 罗秀郡 | 展示 | 推文待发布 |  | 活动不错，推文慢了
| 2023-12-22 | 星期五 | 教师基本功粉笔字竞赛 | B | 邓利国 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2023-12-21 | 星期五 | 社团展示课 | B | 钟凤平 | 展示 | 完成 |  | 没有看到评价反馈表
中学部 | 2023-12-19 | 星期二 | 九年级期末动员级会（第八节） | A | 何秀兰 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2023-12-20 | 星期三 | 社团展示课 | B | 张豪 | 展示 | 完成 |  | 没有看到评价反馈表
| 2023-12-01 | 星期四 | 八年级大联盟动员会议（第九节） | B | 刘芳 | 口头 | 完成 |  | 很好
|  |  | 九年级教师动员会（第九节） | B | 何秀兰 | 书面 | 完成 |  | 很好
总务处 | 2023-12-11 | 星期一 | 定做D栋食堂玻璃门，星期五刮大风 打坏 | A | 梁小周 | 囗头 | 进行中 |  | 尽快维修到位
| 2023-12-12 | 星期二 | 更换学校大门口电动门主板 | A | 高秀强 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2023-12-13 | 星期三 | 食堂员工食品安全培训 | B | 梁小周 | 內网 | 完成 |  | 很好
| 2023-12-14 | 星期四 | 校车线路申请表盖章交教育局重新审批 | A | 刘衍明 | 囗头 | 教育局已同意，等通知 |  | 做好跟进
招生办 | 2023-12-19 | 星期二 | 拍摄信息奥赛社团素材 | A | 张弦 | 口头 | 完成 |  | 可以
| 2023-12-21 | 星期四 | 拍摄信息奥赛社团素材 | A | 张弦 | 口头 | 完成
| 2023-12-20 | 星期三 | 20日前完成送花广表演背景视频X2 | A | 张弦 | 展示 | 视频已送，待花广确认 |  | 可以
| 12月21 | 星期四 | 小升初资料整理 | A | 王倩雯 | 口头 | 完成 |  | 可以
| 12月21 | 星期四 | 小一资料审核 | A | 黄绮敏 | 口头 | 完成 |  | 可以
党支部 | 2023-12-22 | 星期五 | 上交2023党支部工作总结和2024党支部工作计划到上级党委 | B | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | 已了解
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道