## Sheet1
附2：复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | 2.20迎新活动复盘 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2024.2.20
负责人 |  | 曹颖 | 活动部门 | 德育处 |  |  | 复盘人 |  |  | 杨薇
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足及改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | 优 |  |  | 不足： 1.由于天气原因，风太大，布展被影响活动效果。 2.挂灯笼可以提前一点 改进措施： 1.多准备一些防风水塔或者石墩。 2.提前布展，在活动开始前准备好。
| 第二步 | 第一周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | 优
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  | 优
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | 优
表扬优秀 |  | 1.校领导重视活动的开展，亲自参与活动中的各个环节。 2.综合组全体老师非常给力！美术组欧晓燕、江道方、刘孙澎、苏晓晴、莫铭欣老师带领谭静怡、杨薇、罗晓琳、刘银燕、徐志欣、黄幼纯老师共同为活动布展制作道具展板，效率非常高！三位教官肖攀、李涛、陈捷与体育组小学部：毕振彬、李东安、肖威、范文锋、江永贤老师，初中部：张豪、李燕冲、田承楠、陈用好为活动布置场地尽心尽力！ 3.刘春玲老师、庄彩英老师为活动打气球。 4.小学部老师精诚协作，共同为活动的开展助力。 5.品宣部老师张弦老师全程跟拍，尽职尽责。 6.曹副校长、周仙玉主任、庞肖云副主任、综合组全体老师、生活部罗秀郡主管活跃在场地布置等岗位，是活动中最美的身影。 7.值日生活动全程监督学生乱扔垃圾等不良行为。 8.活动有序进行。 9.活动圆满完成，家长和学生满意度高，活动氛围好！