## Sheet1
花广金狮学校2023-2024学年第二学期开学周工作行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2024-02-19 | 星期日 | 教职工大会 | B | 刘翕 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-19 | 星期日 | 部分岗位招聘 | B | 吴永欣 | 展示 | 持续跟进 |  | 能及时到位
| 2024-02-20 | 星期一 | 新学期值日督查调整 | B | 刘翕 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-20 | 星期一 | 1月份工资报表审核 | B | 刘翕 | 书面 | 完成 |  | 已审阅
| 2024-02-20 | 星期一 | 寒假重大工程跟进 | B | 刘翕 | 书面 | 部分工程未完成 |  | 未完成工程较多，继续跟踪
| 2024-02-21 | 星期二 | 开学安全工作检查 | B | 吴永欣 | 书面 | 完成检查，待书面反馈 |  | 加紧
小学部 | 2024-02-18 | 星期日 | 学部教师会议 | A | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-19 | 星期一 | 1-3年级下午返校铺床 | A | 罗秀郡、郅光玉、庄彩英、詹楚婷 | 展示 | 完成 |  | 很好，方便了家长，轻松了老师
|  |  | 开学日迎新环创布置 | B | 庞肖云、欧小燕 | 展示 | 完成 |  | 很用心，迎新氛围浓郁
|  |  | 班级迎新布置检查、宿舍迎新检查 | B | 杨薇、罗秀郡 | 展示 | 完成
| 2024-02-20 | 星期二 | 学生返校 | B | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 有序，体验活动非常不错
| 2024-02-21 | 星期三 | 开学典礼彩排 | B | 曹颖、庞肖云 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-22 | 星期四 | 开学典礼 | E | 曹颖、庞肖云 | 展示 | 完成 |  | 创意好，活动丰富，学生喜欢
| 2024-02-19 | 星期一 | 安排教师课程表，早读晚自习安排 | B | 杨玲 | 书面 | 完成 |  | 教学有序，比较到位
| 2024-02-20 | 星期二 | 社团课程，校本课程安排 | B | 钟凤平 | 书面 | 完成 |  | 期待第二周有序开课
中学部 | 2024-02-18 | 星期日 | 九年级返校 | A | 何秀兰 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-18 | 星期日 | 学部中层会议 | B | 刘盼盼 | 内网 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-19 | 星期一 | 学部教师大会 | B | 杨世和/曹颖 | 内网 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-19 | 星期一 | 七八年级教室布置检查 | A | 肖攀 | 口头 | 完成 |  | 有布置，有检查，好
| 2024-02-20 | 星期二 | 七八年级学生返校 | A | 刘盼盼 | 口头 | 完成 |  | 有序
| 2024-02-21 | 星期三 | 开学安全、心理第一课 | A | 曹书敏 | 内网 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-22 | 星期四 | 开学典礼 | E | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 创意好，活动丰富，学生喜欢
总务处 | 2024-02-18 | 星期日 | 全校除四害消毒 | B | 梁小周 | 內网 | 完成 |  | 很好
| 2024-02-19 | 星期一 | 购买保安亭 | A | 刘衍明 | 囗头 | 完成 |  | 加强后面空场管理，好
| 2024-02-20 | 星期二 | 安装全校宿舍烟感器 | A | 梁小周 | 囗头 | 进行中 |  | 很好
| 2024-02-21 | 星期三 | 抄教职工水电表 | B | 秦涛 | 内网 | 完成 |  | 已阅
招生办 | 2024-02-19 | 星期一 | 制定推文格式（含设计作图） | B | 张弦 | 展示 | 继续跟进 |  | 规范推文工作，好
| 2024-02-20 | 星期二 | 制定推文合适以及推文培训事宜 | B | 张弦 | 书面 | 继续跟进
| 2024-02-22 | 星期四 | 开学典礼拍摄 | A | 张弦 | 展示 | 完成 |  | 视频推出较及时
| 2024-02-23 | 星期五 | 开学典礼剪辑等事宜 | A | 张弦 | 展示 | 完成
党支部 | 2024-02-19 | 周一 | 派发二月份生日蛋糕卡 | A | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | 很好
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道