## Sheet1
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | 花广金狮第六届金狮杯教学技能大赛 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2024-03-21
负责人 |  | 邓利国 | 活动部门 | 教务处 |  |  | 复盘人 |  |  | 杨玲
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足及改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | 优 |  |  | 不足之处： 1、参赛教师人数多，导致评委们一天听了6节课，比较累。 2、有个别老师没有及时调好课，参加听课。 3、课堂中的小组合作学习，需要更高效，更有价值，真正解决核心问题。 改进措施： 1、教师上课的教案和学习单要及时打印好，或者提早把电子版的教案发到教师群里。 2、强化老师们的时间观念，活动开始前就做好要求和强调。 3、现场的音响设备提前调试好，不要影响老师们上课。 4、下一届金狮杯安排选手两天早上上课。
| 第二步 | 第三周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 召开科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第四周内完成） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第四周内完成） |  |  | 是 |  | 优
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报教务处。 |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人，并向各评委发出邀请函。 |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 活动正式开展 |  |  | 是 |  | 优
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | 优
表扬优秀 |  | 1、学部领导重视，组织严密，相关工作人员责任明确，积极配合，齐心协力完成活动。 2、邓利国主任带领杨玲、钟凤平老师精心布置会场，力争让整场赛事仪式感满满。 3、活动进行过程中，各个环节的安排都井然有序，前期工作准备充分。 4、参赛老师重视赛事，教学案、任务单都能精心设计，课堂师生配合默契。 5、活动得到了学校领导的大力支持，朱校、董校全程参与听课、评课。董校还为本次活动进行全方位的点评，为学部后一阶段的教学工作指明了方向。 6、本次活动还得到了生活部老师的帮助，这样才能让老师们全身心，无顾虑的投入到比赛当中去。