## Sheet2
花广金狮学校第五周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2024-03-21 | A2楼楼层指示牌总是会掉下来，钉子钉不牢，墙砖破损，需维修。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已修好。 | 展示 | 已整改 | 很好
2 | 2024-03-21 | 青菜里面吃出头发。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已在3月29日例会中提出这个事情，扣除洗菜人员3月份绩效奖20%。 | 口头 | 已整改 | 可以
3 | 2024-03-22 | C栋四楼多处围栏墙壁有破损，需要油刷一下。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已反映给投资方，过这一段时间才能进行油刷。 | 展示 | 待整改 | 跟进落实
4 | 3月8日、3月10日、3月22日 | C栋楼梯口作品脱落，C栋各角区文化作品需要更新。 | 曹颖 | 第六周周五 | 已更新。 | 展示 | 已整改 | 还有部分没有到位
5 | 2024-03-22 | 培优室课桌涂画严重需要好好整体清洗，黑板需要把保护膜撕掉再使用，使用后凳子没有摆放整齐。 | 杨玲 | 第六周周五 | 功能室负责老师已对该教室整体卫生进行清理，凳子摆放整齐，黑板保护膜已清除。 | 展示 | 已整改 | 很好
6 | 2024-03-22 | 音乐室器材摆放凌乱、灰尘多。 | 罗晓琳、刘亚平 | 第六周周五 | 每次用完及时摆放整齐，每次上完课就让学生扫一次地。 | 展示 | 已整改 | 要形成常规管理要求
7 | 2024-03-22 | 4-5楼电脑室、402综合实践室灰尘纸屑多，卫生状况差，且电脑室使用后，电脑、耳机等设备没有关闭。 | 黄幼纯、杨健、钟凤平 | 第六周周五 | 已经打扫，且使用后及时关闭设备。 | 展示 | 已整改 | 同上
8 | 2024-03-22 | 503转到C栋拐弯处的地面脏，学校里同类型的地砖都显脏，需要整体清洗。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已买了盐酸，周日清洗。 | 展示 | 已整改 | 暑假铺地胶
9 | 2024-03-22 | A栋三楼饮水机后面的垃圾需要清理，旁边的消防栓也是比较脏。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已打扫干净。 | 展示 | 已整改 | 很好
10 | 2024-03-22 | 四楼电脑室的安全指示牌、C栋2楼应急灯需要加固。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已修好。 | 展示 | 已整改 | 很好
11 | 2024-03-22 | A502保护膜需要撕掉。 | 杨玲 | 第六周周五 | 保护膜已清除。 | 展示 | 已整改 | 很好
12 | 2024-03-22 | C栋2-3楼梯间需要拔掉多余物品，2楼排水管需要安装弯管。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已安装。 | 展示 | 已整改 | 很好
13 | 2024-03-22 | 文印室消防栓漏水。 | 梁小周 | 第六周周五 | 已修好。 | 展示 | 已整改 | 很好
14 | 2024-03-22 | C栋九年级空置的花架建议挪到F栋大厅，美化环境。同时优秀学生照片尽快上墙，不宜空置。 | 曹颖 | 第六周周五 | 优秀学生照片将在清明节后更新上墙。 | 展示 | 整改中 | 跟进落实
15 | 2024-03-22 | F栋宿舍卫生间的门比较透光，冲凉房门需要尽快安装门帘，防止偷窥。 | 梁小周 | 第六周周五 | 不知道说的是哪一个宿舍，但上面都贴有玻璃膜。 | 展示 | 待整改 | 现场检查，根据实际情况，如有必要再安装
16 | 2024-03-24 | C栋四楼生物实验室门口的宣传板资料掉落，露出原旧版资料。 | 惠翠 | 第六周周五 | 已联系维修师傅重新安装。 | 展示 | 已整改 | 很好
17 | 2024-03-24 | C栋二楼潮湿味比较严重，建议常通风，整理物资。 | 曹颖 | 第六周周五 | 教室的通风作为常规工作，将继续加强检查反馈考核。 | 展示 | 持续完成 | 很好