## Sheet2
花广金狮学校第四周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2024-03-10 | 学生洗澡排队时间过长，F栋2、3、4层需要各加多6个公共淋浴间。 | 梁小周 | 第五周周五 | 在做预算。 | 展示 | 待整改
2 | 2024-03-10 | 晚上学生上厕所看不清路，F栋楼下公共厕所需要安装灯。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已做预算，这周五安装。 | 展示 | 整改中 | 可以
3 | 2024-03-10 | G栋宿舍热水开放时间太短，生活老师搞完卫生没热水洗澡。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已根据生活老师提供的时间做调整。 | 展示 | 已整改 | 很好
4 | 2024-03-10 | 宿舍墙面脱落严重，基本每学期都要维修。 | 梁小周 | 第五周周五 | 投资方反馈放假以后贴瓷砖。 | 展示 | 待整改 | 可以
5 | 2024-03-10 | 大部分鞋架生锈。 | 梁小周 | 第五周周五 | 放假以后喷漆。 | 展示 | 待整改 | 可以
6 | 2024-03-10 | 学生衣柜掉漆、生锈严重。 | 梁小周 | 第五周周五 | 没办法处理，建议生活部可以申请重新买新的。 | 展示 | 待整改 | 如无法维修，暑假后可以更换
7 | 2024-03-10 | 部分纱窗与窗户不匹配，导致纱窗经常掉下来，没有起到防蚊作用。 | 梁小周 | 第五周周五 | 纱窗年年做，就是维护不好。 | 展示 | 整改中 | 是质量的问题还是维护的问题？
8 | 2024-03-10 | D栋五楼、F栋5楼军用直梯床，对于小学生来说，存在一定的安全风险。 | 梁小周 | 第五周周五 | 床款式固定，不能更改。 | 展示 | 待整改 | 逐步调整
9 | 2024-03-10 | 公共浴室冷热水不均，学生同时洗澡会有时冷时热、时有时无的现象。 | 梁小周 | 第五周周五 | 冷热水压力都没问题。 | 展示 | 已整改 | 可以
10 | 2024-03-10 | 靠足球场宿舍的窗台，一到下雨天渗水严重。 | 梁小周 | 第五周周五 | 放假以后改造。 | 展示 | 待整改 | 可以
11 | 3月11日、3月15日 | 学生课后衣物忘拿走，丢失现象严重。 | 曹颖、庞肖云 | 第五周周五 | 生活部做好登记，对相关学生进行爱惜个人物品的教育。 | 口头 | 定期教育 | 教育与管理并重
12 | 3月12-13日 | 学生用餐后无值日教师在岗，存在教师提前离岗现象。 | 曹颖 | 第五周周五 | 已整改。 | 口头 | 已整改 | 很好
13 | 3月13日、3月15日 | A栋和B栋教学楼之间经常有纸屑掉落。A栋三楼纸巾乱丢现象多。 | 曹颖、庞肖云 | 第五周周五 | 值日生加强巡检与考核，班主任加强教育引导。 | 口头 | 定期教育 | 教育与管理并重
14 | 2024-03-14 | 下雨天，学校西面中门没有挡雨棚，容易造成学生淋湿。 | 曹颖、庞肖云、梁小周 | 第五周周五 | 学生进出校门值日老师有撑伞护送，希望学校在硬件上给予加持。 | 展示 | 已整改 | 可以申购一雨棚
15 | 2024-03-14 | 饭堂防滑垫不足，很多地方还是很湿滑。国防办公室楼梯口处地板太滑，体育老师走过都有打滑，防滑垫需加宽加长。 | 梁小周 | 第五周周五 | 重新申请购买了地垫。 | 展示 | 整改中 | 可以
16 | 2024-03-15 | 教职工停车场出现三只狗，体型较大。 | 梁小周 | 第五周周五 | 发现即驱赶。 | 展示 | 已整改 | 很好
17 | 2024-03-15 | 学校所有消防栓垃圾灰尘多，公共区域窗户、窗台灰尘堆积，卫生状况很差。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已给卫生组安排，每周打扫一次。 | 展示 | 定期清理 | 可以
18 | 2024-03-15 | C栋走廊门上多余物料需要挪走。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已清理。 | 展示 | 已整改 | 很好
19 | 2024-03-15 | 705班、806班与舞蹈室的清洁工具摆放位置不妥，影响校容。 | 于金海、刘芳、杨薇 | 第五周周五 | 已整理。 | 展示 | 已整改 | 很好
20 | 2024-03-15 | 706班及舞蹈室门口、科学室、综合实践室、501培优室、5楼电脑室卫生差，垃圾要及时清理。 | 于金海、杨薇、徐志欣、杨玲、杨健 | 第五周周五 | 已清理。 | 展示 | 已整改 | 纳入到大扫除检查之中
21 | 2024-03-15 | C栋2楼排水管收尾工作没做好，水应该直接走到管内，避免发臭，招惹蚊虫。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已改装好。 | 展示 | 已整改 | 很好
22 | 2024-03-15 | 班级春节装饰整理。 | 曹颖、庞肖云 | 第五周周五 | 各班在整理中。 | 展示 | 整改中 | 要及时清理
23 | 2024-03-15 | 班级过道文化宣传栏作品还停留在去年国庆。 | 曹颖、庞肖云 | 第五周周五 | 已整改。 | 展示 | 已整改 | 很好
24 | 2024-03-15 | 舞蹈室门口的窗户防护栏已经破损，存安全隐患，需维修。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已修好。 | 展示 | 已整改 | 很好
25 | 2024-03-15 | 美术室电子器材靠窗处摆放，易损坏设备，需挪至室内。 | 欧小燕 | 第五周周五 | 已挪走。 | 展示 | 已整改 | 很好
26 | 2024-03-15 | C栋3楼语文角作品七零八落，科学角作品积尘较多，需要定期维护更新。 | 杨世和 | 第五周周五 | 本周进行文化角更新检查。 | 展示 | 整改中 | 可以
27 | 2024-03-15 | 电脑室应急灯需要加固。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已修好。 | 展示 | 已整改 | 很好
28 | 2024-03-15 | 饮水机后面的垃圾处理要做好监督，排水管的收尾工作要进行检查。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已给卫生组安排，每周打扫一次。 | 展示 | 定期清理 | 可以
29 | 2024-03-15 | 培优室502一体机没有关闭。 | 邓利国、杨世和 | 第五周周五 | 督促负责教师加强管理，提醒使用课室教师随走随关。 | 口头 | 已整改 | 可以
30 | 2024-03-15 | 新购设备需及时安装，或存放在安全处，避免学生推倒。 | 梁小周 | 第五周周五 | 及时安装或挪至安全处。 | 展示 | 已整改 | 可以
31 | 2024-03-15 | 老师们的快餐垃圾未放进垃圾大桶。 | 邓利国、杨世和 | 第五周周五 | 在例会上进行强调提醒。 | 口头 | 已整改 | 可以
32 | 2024-03-15 | 学校管道油刷不统一。 | 梁小周 | 第五周周五 | 建筑方历史遗留问题。 | 展示 | 待整改 | 可以整改
33 | 2024-03-15 | 学生放学，个别值日老师坐在一旁玩手机，没有投入学生安全保障及学校形象维护工作中。 | 曹颖、庞肖云 | 第五周周五 | 值日教师的岗位责任意识会继续加强。 | 口头 | 已整改 | 督促检查
34 | 2024-03-15 | 初中放学时段，无教师与其他工作人员进行值日。 | 曹颖 | 第五周周五 | 值日教师的岗位责任意识会继续加强。 | 口头 | 已整改 | 督促检查
35 | 2024-03-16 | 金港城校车到校时间晚，部分学生赶不及15:30的国防教育课。 | 刘衍明 | 第五周周五 | 重新协定校车到校时间，已按新时间安排运作。 | 口头 | 已整改 | 可以
36 | 2024-03-17 | G栋电梯有故障，电梯门长时间不开，被困教师按了“紧急按钮”，无任何反应。 | 梁小周 | 第五周周五 | 已修好。 | 展示 | 已整改 | 很好
37 | 2024-03-18 | 学生返校，停车场家长车辆停放不规范，行驶速度较快，卫生状况较差，随手扔垃圾现象较多。 | 曹颖、庞肖云 | 第五周周五 | 给家长发送相关安全温馨提示。 | 口头/书面 | 已整改 | 很好