## Sheet1
花广金狮学校2023-2024学年第二学期4月15日至4月19日工作行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2024-04-16 | 星期二 | 组织各部门年检佐证材料汇报 | A | 吴永欣 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-17 | 星期三 | 年检汇报材料、年检佐证材料汇总 | A | 吴永欣、冯嘉殷 | 展示 | 完成
| 2024-04-18 | 星期四 | 2023年检迎检工作 | A | 吴永欣 | 展示 | 完成
小学部 | 2024-04-15 | 星期一 | 教研组长会议 | B | 邓利国 | 书面 | 完成 |  | 很好
|  |  | 级长会议 | B | 庞肖云、邓昭昭 | 内网 | 完成 |  | 已阅，很好
| 2024-04-17 | 星期三 | 青蓝工程“师徒结对”听评课 | A | 杨玲 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-17 | 星期三 | 一年级阅读节系列活动彩排 | A | 魏艳 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-18 | 星期四 | 课桌舞节目彩排 | A | 罗晓琳 | 展示 | 完成 |  | 节目形式丰富排练认真
|  |  | 参加花都区语言艺术现场赛 | A | 庞肖云 | 展示 | 完成 |  | 很好，期待好成绩
| 2024-04-20 | 星期六 | 国防素质开放日课程体验 | A | 杨玲 | 展示 | 活动延迟 |  | 延期举行
|  |  | 国防素质开放日方阵节目演出 | A | 杨薇、庄彩英 | 展示 | 活动延期
中学部 | 2024-04-15 | 星期一 | 中学部级长-干事例会 | B | 刘盼盼 | 内网 | 完成 |  | 已阅，很好
|  |  | 博雅集团初三研讨交流会议 | A | 欧阳君 | 展示 | 完成 |  | 顺利完成
| 2024-04-16 | 星期二 | 开放日第一次彩排 | A | 陈捷 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-18 | 星期四 | 开放日第二次彩排 | A | 陈捷 | 展示 | 因开放日延期，第二次彩排改期 |  | 延期举行
| 2024-04-19 | 星期五 | 第二期家长工作坊活动 | A | 曹颖 | 展示 | 活动延期
|  |  | 广附集团初三一模研讨会议 | A | 杨世和 | 展示 | 延期至周六 |  | 已了解
| 2024-04-20 | 星期六 | 国防素质教育开放日 | E | 陈捷 | 展示 | 活动延期 |  | 延期举行
总务处 | 2024-04-15 | 星期一 | 网球场水沟上假草皮更换 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成
| 2024-04-16 | 星期二 | 植物园工程 | A | 梁小周 | 囗头 | 施工中 |  | 尽快完工
| 2024-04-17 | 星期三 | 校园内风雨走廊喷漆 | A | 吴世天 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-18 | 星期四 | 清洗C栋后边和足球场跑道 | A | 杨伟华 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-19 | 星期五 | 拆A栋5楼冲凉房，装到F栋 | A | 杨伟华 | 囗头 | 完成 |  | 很好
招生办 | 4月15—16 | 星期一至二 | 开放日宣传物料设计与定稿 | B | 张弦 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-16 | 星期二 | 幼小衔接5 | A | 周仙玉 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 4月16-17 | 星期二至三 | 初中与小学部宿舍检查 | A | 王倩雯/黄绮敏 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2024-04-18 | 星期四 | 开放日短信通知 | A | 周仙玉 | 口头 | 活动延期 |  | 很好
党支部 | 2024-04-16 | 星期二 | 参加花都区民办教育行业联合会 | A | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | 很好
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道