## Sheet2
花广金狮学校第八周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2024-04-10 | 中学有老师私调调晚修没有报备，并有迟到现象。 | 杨世和 | 第九周周五 | 已制定调晚修方案。 | 展示、内网 | 整改中（待领导通过后发予老师进行公示及同步传送到内网） | 加强管理
2 | 2024-04-10 | 乒乓球台太少，学生打球排长队等候，学生希望学校增加球台。 | 杨世和、邓利国 | 第九周周五 | 没有预算，希望学校增加体育器材预算。 | 口头 | 无预算，暂无法整改 | 可发动毕业班捐赠
3 | 2024-04-11 | 有同学跑到教工之家门口死角乱扔垃圾，需加强文明教育。 | 曹颖 | 第九周周五 | 已整改，继续加强教育。 | 口头 | 定期提醒 | 可以
4 | 2024-04-11 | 中学部很多学生回宿舍时，冲跑现象较为突出，有安全隐患，各年级组需做出对应解决方案。 | 曹颖 | 第九周周五 | 已对学生进行相关的安全教育，同时，安排了值日教师及教官在校门口进行监管。 | 口头 | 已整改 | 可以
5 | 2024-04-11 | 小学部走读生部分家长骑电动车依然不戴头盔。 | 曹颖、庞肖云 | 第九周周五 | 已得到有效改善，目前走读生骑电动车头盔佩戴率达95%以上。 | 口头 | 已整改 | 持续管理
6 | 2024-04-12 | 春季传染疾病高发，部分班级通风不足，需加强通风，做好健康管理。 | 杨世和、邓利国 | 第九周周五 | 已提醒班级注意通风，加强巡堂监管。 | 口头 | 定期提醒 | 强化管理
7 | 2024-04-12 | 四月份食谱推文还没发布。 | 梁小周 | 第九周周五 | 4月1日就发到督查群和博雅集团群。 | 展示 | 待整改（未发布在公众号） | 要按规定发布在微信公众号
8 | 2024-04-14 | 家长送学生到校，停车场随手扔垃圾，烟头现场随意乱丢，卫生意识很差。 | 曹颖 | 第九周周五 | 班主任每周均给家长发相关的温馨提示，同时也对学生进行相关的教育，让孩子与家长沟通。 | 口头 | 定期提醒 | 持续监管
9 | 2024-04-14 | 周末装修工人完工之后，后续的卫生保洁没有做好，地面很脏，白色的粉尘随处可见。 | 梁小周 | 第九周周五 | 已清理干净。 | 展示 | 已整改 | 很好
10 | 2024-04-14 | 篮球场旁边的遮阳伞被大风吹倒。 | 曹颖、庞肖云、梁小周 | 第九周周五 | 已收好。 | 展示 | 已整改 | 可以
11 | 2024-04-14 | 足球场洗手盆第二个水龙头断掉未及时处理，断裂截面锋利，有安全隐患。 | 梁小周 | 第九周周五 | 已维修好。 | 展示 | 已整改 | 很好
12 | 2024-04-14 | 足球场见到随地遗弃的跳绳器材。 | 邓昭昭、田承楠 | 第九周周五 | 已完成，已找相关负责人处理。 | 展示 | 已整改 | 加强管理