## Sheet1
附2：复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | 2024学年少先队分批入队仪式 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2024.5.30
负责人 |  | 杨薇 | 活动部门 | 德育处 |  |  | 复盘人 |  |  | 杨薇
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足及改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | 优 |  |  | 不足： 1.主持人环节没有卡好，没有完全佩戴完队徽就往下接新环节了 2. 宣誓时队旗没出来 3.一年级新队员发言过于紧张，导致忘词 改进措施： 1.再次加强对主持人的严格培训，并规范流程，严格把关主持人的进度 2.环节前提前提醒学生 3.做两手准备，稿件也准备在边上
| 第二步 | 第一周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | 优
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | 优
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | 是 |  | 优
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | 优
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | 优
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  | 优
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | 优
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | 优
表扬优秀 |  | 1.校长室曹副颖校长重视活动的举办，为活动准备一场别开生面的《思政课》 2.庞肖云副主任对活动各项进行指导。 3.杨薇老师、五六年级级长刘春玲老师、一年级级长郅光玉老师多次彩排活动，认真严格要求学生。 4.校医老师邹金兰老师、生活部主管罗秀郡老师、邓昭昭老师帮助布置场地。美术老师苏晓晴老师带领礼仪队学生出色完成任务，音乐老师谭静仪、罗晓玲老师协助播放视频，徐志欣老师最美身影为活动拍摄照片。以上老师身兼多职，为活动的布景、颁奖等环节尽心尽力。 6.杨薇老师辅导学生入队队旗认真。 7.活动有序进行