## Sheet2
花广金狮学校第十二周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2024-05-06 | 801班门口展板松动突出，能徒手掰动，有掉落风险，存安全隐患，需加固。 | 梁小周 | 第十三周周五 | 这些事项以后要报到维修群 | 展示 | 已整改 | 很好
2 | 2024-05-12 | 后停车场还有一半填砂石工程未完工。 | 梁小周 | 第十三周周五 | 投资方说先搞一半 | 展示 | 待整改 | 继续跟踪