## Sheet1
花广金狮学校2023-2024学年第二学期4月28日至5月11日工作行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2024-04-28 | 星期日 | 劳动节假期行政值班安排 | A | 吴永欣 | 书面 | 完成 |  | 好
| 2024-05-06 | 星期一 | 全国教师系统2024年春未完成统计 | A | 冯嘉殷 | 书面 | 完成 |  | 好
| 2024-05-07 | 星期二 | 4月份校园安全检查 | B | 冯嘉殷 | 书面 | 完成 |  | 好
| 2024-05-07 | 星期二 | 教师去留意向问卷调查 | B | 吴永欣 | 书面 | 完成 |  | 好
| 2024-05-06 | 星期三 | 4月份考勤统计 | A | 吴永欣 | 书面 | 完成 |  | 好
| 2024-05-08 | 星期三 | 课时、绩效考核报批 | A | 吴永欣 | 书面 | 完成 |  | 好
小学部 | 2024-04-29 | 星期一 | 期中考试及阅卷 | A | 杨玲 | 展示 | 完成 |  | 好
| 2024-04-29 | 星期一 | 级长会议 | A | 邓昭昭 | 内网 | 完成 |  | 未见
| 2024-04-30 | 星期二 | 假前安全教育 | A | 级长 | 书面 | 完成 |  | 好
| 2024-05-06 | 星期一 | 参加花都区器乐合奏决赛 | A | 罗晓琳 | 展示 | 完成 |  | 好
| 2024-05-07 | 星期二 | 劳动基地启动种植 | A | 曹颖、庞肖云 | 展示 | 进行时 |  | 大力推进 期待收获
| 2024-05-07 | 星期二 | 中小学视力筛查 | A | 曹颖、庞肖云 | 展示 | 完成 |  | 组织有序
| 2024-05-08 | 星期三 | 六年级拍毕业照 | A | 刘春玲 | 展示 | 完成 |  | 组织有序
| 2024-05-14 | 星期二 | 期中质量分析会 | B | 杨玲 | 内网 | 完成 |  | 已阅
中学部 | 2024-04-29 | 星期一 | 初三班主任会议 | A | 杨世和 | 口头 | 完成 |  | 好
| 2024-04-30 | 星期二 | 假前安全教育 | B | 级长 | 书面 | 完成 |  | 好
| 2024-05-07 | 星期二 | 全体教师期中一模质量分析会 | B | 欧阳君 | 内网 | 完成 |  | 效果不错
| 2024-05-08 | 星期三 | 开放九年级荣誉餐厅（午餐） | A | 肖攀 | 口头 | 延期 |  | 已知
|  |  | 九年级家长座谈会 | B | 何秀兰 | 展示 | 完成 |  | 好
| 2024-05-09 | 星期四 | 开放八年级荣誉餐厅（午餐） | A | 肖攀 | 口头 | 延期 |  | 已知
|  |  | 八年级家长会 | B | 刘芳 | 展示 | 完成 |  | 好
|  |  | 九年级拍毕业照 | A | 何秀兰 | 口头 | 完成 |  | 好
| 2024-05-10 | 星期五 | 开放七年级荣誉餐厅（午餐） | A | 肖攀 | 口头 | 延期 |  | 已知
|  |  | 七年级家长会 | B | 于金海 | 展示 | 完成 |  | 好
| 2024-05-11 | 星期六 | 第三期家长工作坊活动 | B | 曹书敏 | 展示 | 延期 |  | 已知
|  |  | 九年级英语听说考试 | A | 徐海欣 | 口头 | 完成 |  | 组织有序
总务处 | 2024-04-28 | 星期日 | 抄教职工水电表 | B | 秦涛 | 内网 | 完成 |  | 好
| 2024-04-29 | 星期一 | 焊足球场铁围墙 | A | 梁小周 | 囗头 | 完成 |  | 好
| 2024-04-30 | 星期二 | 维修G栋二楼上水泵，水泵烧坏 | A | 高秀强 | 囗头 | 完成 |  | 好
招生办 | 2024-04-30 | 星期二 | 幼升小收费 | A | 黄绮敏/王倩雯 | 口头 | 完成 |  | 好
| 2024-05-06 | 星期一 | 幼升小收费与资料整理 | A | 黄绮敏/王倩雯 | 口头 | 完成 |  | 好
党支部 | 2024-05-06 | 星期一 | 缴纳五月份党费 | A | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | 好
| 2024-05-10 | 星期五 | 主题党日活动 | A | 祝河清 | 口头 | 未完成 | 因曹校本周工作太忙，所以改期 | 已知
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道