## Sheet2
花广金狮学校第十一周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2024-04-29 | 学校中门处无照明灯，走读生晚上放学行李难以找寻，不利于组织放学，加装照明灯。 | 梁小周 | 第十二周周六 | 第二天更换新灯。 | 展示 | 已整改 | 很好
2 | 2024-04-30 | 501班阅读角、学生内务、黑板侧面卫生较差，落实班级卫生工作，级长做好监督。 | 刘春玲 | 第十二周周六 | 已整改，会继续跟进。 | 展示 | 已整改 | 很好
3 | 2024-05-05 | 篮球场家长等候指示牌（一年级）损毁，需更换。 | 庞肖云 | 第十二周周六 | 已安排人员与广告公司对接订做更换，5月14日取货更换。 | 展示 | 整改中 | 跟踪落实
4 | 2024-05-05 | 5月5日中学部校级篮球社团无上课安排，未提前通知，无教师监管的运动场，安全隐 患极大。 | 杨世和 | 第十二周周六 | 已告知老师周日若不上课，需通知学生和级长，避免学生钻空子，造成安全事故。 | 口头 | 已整改 | 很好
5 | 2024-05-05 | C栋二楼栏杆处白墙出现较大块霉菌，需处理。 | 梁小周 | 第十二周周六 | 放暑假统一粉刷。 | 展示 | 待整改 | 可以