## Sheet1
附2：复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | “内务整理大比拼 金狮学子秀风采”小学生内务比赛活动 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2024-06-14
负责人 |  | 罗秀郡 | 活动部门 | 小学生活部 |  |  | 复盘人 |  |  | 罗秀郡
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足 | 改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | √
| 第二步 | 第一周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | √
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | √
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | √
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | √
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | √
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | √
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | 是 |  | √
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | √
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | √
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  | √
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | √
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | √ |  |  | 1、由于一二年级学生比较小，比赛的站位不太清楚，耗时较长。 2、评委安排较少，增加评分困难。 3、2-6年级学生入场时间较晚，而且是自行入场，秩序有点乱。 | 1、提前给生活老师以及学生做好培训，讲解活动的要求与注意事项。 2、提前做好预备方案，预防邀请的评委临时有事，无法到达现场。 3、提前跟班主任做好沟通，确保学生安静有序参加活动。
表扬优秀 |  | 1、领导重视，曹副校长亲自审核比赛方案，专门邀请了邓主任、周主任亲临现场观看评分，为活动增添了强烈的仪式感； 2、班主任大力支持配合生活部活动，特别是一年级，学生提前候场，组织安静有序；比赛过程中，各班主任精心给孩子们拍摄视频、照片，孩子们乐在其中。 3、周主任提前到达现场，播放音乐，大大提高了活动的气氛。 4、徐新华老师第一次主持，虽然紧张，但也比较顺畅。 5、品宣部特意安排了张弦老师、冯嘉殷老师帮忙拍照，他们抓住每个细节，拍出一张张清晰、生动的照片。 6、体育老师：李东安、毕振彬、江永贤老师提前帮忙挂好横幅。 7、比赛场面激烈，同学们激情满满，充分表现出极强的班级荣誉感；特别是一二年级学生，别看他们小，被子叠的方方正正，有模有样，丝毫不逊色高年级同学。 8、生活老师们提前布置好场地，赛后及时清场，各项工作准备充分到位，团结一心，确保了活动圆满完成。 9、生活部为学生准备了精美的奖品和奖状，由于当天活动时间紧迫，顾推迟到下周一颁奖。 10、生活老师和各班主任通力配合，促使活动顺利进行。