## Sheet1
附2：复盘表格
花广金狮学校活动复盘表格（学部活动）
活动主题 |  | 情浓端午时“粽”享金狮园。小学生端午包粽子活动 |  |  |  |  | 活动时间 |  | 2024-06-06
负责人 |  | 罗秀郡 | 活动部门 | 小学生活部 |  |  | 复盘人 |  |  | 罗秀郡
主要内容 |  |  |  |  | 是否完成 |  | 主要效果 |  |  | 不足 | 改进措施
[5 empty] | 是 | 否 | 优 | 良 | 差
定 方 案 | 第一步 | 学部负责人指定活动负责人。 |  |  | 是 |  | √
| 第二步 | 第一周学部负责人召集相关的活动老师召开碰头会，进行头脑风暴，定主题、定内容、定时间，形成方案下发各级部。 |  |  | 是 |  | √
| 第三步 | 召开宣传部、级长、科长召开方案讨论会，各部门就方案进行讨论修改，最后定稿。（提交方案后，三天内召开） |  |  | 是 |  | √
| 第四步 | 由学部活动负责人按规定时间整理出最终方案提交学部审核。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | √
| 第五步 | 由学部下发大型活动方案，并召开全体老师动员会，各部门配合高质量完成。（第二周内完成） |  |  | 是 |  | √
实 施 方 案 | 第一步 | 学部召开大型活动动员会，要求各部门按时间进度推进。（第三周开始实施） |  |  | 是 |  | √
| 第二步 | 活动负责人召集相关的活动的老师召开推进工作会，并按方案做好人员分工，责任到人。（第三周内完成工作人员安排，扎实推进活动） |  |  | 是 |  | √
| 第三步 | 活动负责人检查活动推进进度，如有困难帮助解决，有不足及时指导，并将活动推进开展情况详细汇报学部。（活动演出或展示时间前两周） |  |  | 是 |  | √
| 第四步 | 召开活动工作人员会议，整体布置，责任到人。（活动演出或展示时间前一周） |  |  | 是 |  | √
| 第五步 | 活动彩排（第一次彩排，第二次按演出要求正式彩排）（活动演出或展示时间当周） |  |  | 是 |  | √
| 第六步 | 活动演出（按方案即定时间演出或展示） |  |  | 是 |  | √
活 动 后 | 第一步 | 清场 |  |  | 是 |  | √
| 第二步 | 复盘 |  |  | 是 |  | √ |  |  | 1、学生对于包粽子不够熟练，导致很多粽子不成型，比较松散。 2、粽叶和肉剩余较多。 | 1、提前发出包粽子的视频，让学生学习，并用替代品实际操作演练。 2、以此次为标准，后续精准计算物资匹对用量。
表扬优秀 |  | 1、领导重视，所有老师、后勤工作人员齐心协力，责任明确，积极配合。曹副校长和庞副主任层层把关，审核方案；活动开始前，曹副校为学生讲解冬至的来历跟习俗，以及活动的目的。 2、本次活动，各班邀请了家长代表参加，家长们耐心的教孩子们包粽子，跟孩子们包出一片温馨的画面。 3、活动现场，周主任和邓昭昭老师播放音乐，为活动助兴。 4、梁主任组织后勤人员用心筹备活动的相关事宜：辛苦两位电工，提前一天就帮忙将横幅挂好了；欣姐提前帮忙准备好了包粽子的所有材料；厨房人员也抽出时间为我们泡好糯米，腌好肉料，还有活动需要的餐具。 5、王冰冰、黄绮敏、冯嘉殷，莫铭欣老师为活动拍摄精美照片。 6、活动一结束，周主任马上就制作了精美的视频，效率高效。 罗秀郡带领生活老师提前将场地布置好，分好包粽子所需的所有食材，准备好盘子，碗勺的等等，确保包粽子活动顺利进行。 7、每个班级都按时按点，迅速的到达场地，所有配班老师配到各班协助班主任组织有序，学生提前戴好口罩，手套，做好准备，展现出了良好的校园纪律。 8、整个活动下来，同学们精神抖擞，阳光积极，认真实操，一个个脸上都洋溢着灿烂的笑容。 9、活动进行过程当中，从活动前期准备、进场、包粽子每个环节都井然有序，没有出现任何差错，各方面的工作准备充分。 10、活动结束后，所有人员都各司其职，班主任迅速地组织好学生，安静有序地带去教室。生活老师很自觉的做好收尾工作，后勤阿姨协助生活老师把粽子全部重新整理一遍，确保每个粽子都不会松散掉，并把场地卫生打扫的干干净净。 11、在学校的大力支持下，老师们和后勤工作人员的积极配合下，活动圆满结束，学生们都乐在其中，食堂晚上就煮好了粽子，同学们吃得津津有味，一个劲地说：自己包的粽子就是好吃。特别开心，效果非常好。