## Sheet2
花广金狮学校第二、三周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 位置图片 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2024-09-09 | 部分班级老师早读、晚修到岗不及时 |  | 邓利国、杨世和 | 9月28日（周六） | 已提醒，并纳入考核 | 口头 | 持续跟进 | 加强巡查
2 | 2024-09-10 | 初三大课间请假的学生站立在操场旁不动 |  | 杨世和 | 9月28日（周六） | 体育老师开会研讨方法 | 口头 | 待整改，持续跟进 | 继续跟进销项
3 | 2024-09-11 | 空调漏水比较严重，容易造成地面湿滑，摔跤。 |  | 梁小周 | 9月28日（周六） | 星期六星期天维修，因为那要升高车 | 展示 | 待整改 | 继续跟进销项
4 | 2024-09-11 | 校门口旁的快递乱堆乱放，影响校容校貌。 |  | 梁小周、刘翕 | 9月28日（周六） | 行政办：计划增加快递临时存放架子，提醒教职工及时收取快递，以免丢失。 | 展示 | 待整改 | 可以
5 | 2024-09-12 | 学校围墙边的绿植稀稀疏疏，影响美观，学校的树木割掉的建议及时清理掉，以免发生安全问题。 |  | 梁小周 | 9月28日（周六） | 计划补栽 | 展示 | 待整改 | 继续跟进销项
6 | 2024-09-13 | 学生边走边吃的现象较为严重，并且存在随处扔垃圾的不良行为。中间饭堂通道湿滑，低年级学生喜欢滑着走，容易出现安全隐患。 |  | 曹颖、庞肖云 | 9月28日（周六） | 级长、班主任加强教育，大队部加强了巡查与考核。 | 口头 | 持续跟进 | 强化考核
7 | 2024-09-14 | F栋洗手间门口堆放废弃的玻璃宣传板，学生进出存在安全隐患及影响美观 |  | 梁小周 | 9月28日（周六） | 己清走 | 展示 | 已整改 | 很好
8 | 2024-09-18 | 有学生反应中午就餐，排骨里面吃到塑料。 |  | 梁小周 | 9月28日（周六） | 给供应商说过，装肉时把中间那一块撕掉 | 展示 | 持续跟进 | 做好细节管理
9 | 2024-09-20 | 打扫完卫⽣的保洁⼯作有待加强，在⾮值⽇时间，班级⾛廊、内部常见垃圾。 |  | 曹颖、庞肖云 | 9月28日（周六） | 级部加强检查，值日老师巡查与考核。 | 口头 | 持续跟进 | 可以
10 | 2024-09-20 | 学校围墙里外都开裂错开了，有一定安全隐患。 |  | 梁小周 | 9月28日（周六） | 检查过，没有危险 | 展示 | 待跟进 | 裂缝影响美观，要补上