## Sheet2
花广金狮学校学前周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2024-08-30 | 家长大规模来校时，应该安排艺体老师协助指挥交通，避免大塞车。停车场的篮球架子占了2个车位，比较影响停车空间。 | 曹颖、庞肖云、梁小周 | 9月6日（周五） | 平日的活动及返学都会安排有人员指挥交通，当天属特殊情况，艺体组老师全体外出学习，今后加强对工作的预判。 | 展示 | 持续跟进，本周日返校秩序良好 | 停车场篮球架要移动一下，尽量放置在一个停车位正中间
2 | 2024-08-30 | 羽毛球场地面还没施工完成，影响后续使用 | 梁小周 | 9月6日（周五） | 因天气原因影响施工 | 展示 | 待施工 | 继续跟进
3 | 2024-08-30 | 喝酒（明显有醉态）的学生家长进入男生宿舍，有一定安全隐患，应该安排班主任或者亲属陪同，尽量不让进入 | 曹颖、庞肖云 | 9月6日（周五） | 学生上学期间班主任在班级管理学生纪律，学部会加强学生返校工作，同时也希望安保人员能在返校时段加强巡逻协助。 | 展示 | 持续跟进 | 加强校门管理，落实学校安全工作要求
4 | 2024-09-01 | A 栋五楼的教室走廊需要加装路灯、A 栋靠音乐教室的 3-5楼，楼梯的路灯不亮。 | 梁小周 | 9月6日（周五） | 己修好 | 展示 | 已完成 | 好
5 | 2024-09-01 | 第一天返校食堂的就餐秩序有待提高。 | 曹颖、庞肖云 | 9月6日（周五） | 已整改，继续加强 | 展示 | 持续跟进 | 继续加强