## Sheet1
花广金狮学校2024-2025学年第一学期9月2日至9月6日工作行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2024-09-03 | 星期二 | 民非证办理申请 | A | 刘翕 | 书面 | 已提交审核中 |  | 好
| 2024-09-03 | 星期二 | 功能场室责任人管理统计与换牌 | A | 吴永欣 | 展示 | 完成 |  | 很到位
| 2024-09-03 | 星期二 | 中秋节慰问统计 | A | 刘翕 | 展示 | 完成审批中 |  | 好
| 2024-09-04 | 星期三 | 教师节活动物资准备 | A | 吴永欣 | 展示 | 跟进中 |  | 充分准备
| 2024-09-06 | 星期四 | 更高安全文明校园申报资料准备 | B | 刘翕 | 书面 | 跟进中 |  | 继续跟进
小学部 | 2024-09-02 | 星期一 | 校本课程、培训课程、社团课程设计 | A | 钟凤平 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2024-09-02 | 星期一 | 开学典礼节目和入场彩排 | A | 庞肖云 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-09-03 | 星期二 | 新教师亮相课安排 | A | 杨玲 | 书面 | 完成 |  | 收到
| 2024-09-03 | 星期二 | 开学典礼 | D | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 总体不错 天色音响欠佳
| 2024-09-04 | 星期三 | 一年级少军班开营仪式 | A | 陈捷 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-09-06 | 星期五 | 学生优秀暑假作业评比 | A | 杨玲 | 书面 | 完成 |  | 没有见到评比结果
| 2024-09-06 | 星期五 | 参加校长室方案讨论 | A | 钟凤平 | 展示 | 完成 |  | 好
| 9月2-6日 | 星期五 | 教师参加教材分析 | A | 钟凤平 | 展示 | 完成 |  | 好
中学部 | 2024-09-02 | 星期一 | 开学典礼彩排 | A | 刘盼盼 | 口头 | 完成 |  | 好
| 2024-09-03 | 星期二 | 开学典礼 | D | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 总体不错 天色音响欠佳
| 2024-09-05 | 星期四 | 初三激励讲座 | D | 刘芳 | 展示 | 完成 |  | 效果不错
总务处 | 2024-09-05 | 星期一 | 完善教职工水电表底数 | A | 秦涛 | 囗头 | 完成 |  | 好
| 2024-09-06 | 星期二 | 消防维保 | B | 刘衍明 | 內网 | 15号前岀结果 |  | 好
| 2024-09-03 | 星期三 | 食堂员工食品安全培训 | B | 梁小周 | 内网 | 完成 |  | 好
| 2024-09-04 | 星期四 | 教室桌椅调整 | A | 高秀强.林国庆 | 囗头 | 完成 |  | 好
招生办 | 9月3 | 星期二 | 开学典礼拍摄 | A | 张弦 | 口头 | 完成 |  | 好
| 9月3-6 | 本周 | 国防周拍摄 | A | 张弦 冯嘉殷 | 口头 | 完成 |  | 好
| 9月3 | 星期二 | 校报人员安排 | B | 周仙玉 | 展示 | 完成 |  | 好
党支部 | 2024-09-06 | 星期五 | 廉洁过节倡议书 | A | 祝河清 | 展示 | 完成 |  | 好
| 2024-09-03 | 星期二 | 缴纳9月份党费，提交第三季度党费材料 | A | 祝河清 | 口头 | 完成 |  | 好
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道未完成