## Sheet1
花广金狮学校2024-2025学年第一学期10月28日至11月1日工作行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2024-10-29 | 星期二 | 电脑补贴公示 | A | 吴永欣 | 书面 | 完成 |  | 已阅
| 2024-10-29 | 星期二 | 新教职工工作服发放 | A | 吴永欣 | 口头 | 完成 |  | 正常
| 2024-10-30 | 星期三 | 中小学秋研学投标跟进 | A | 刘翕 | 书面 | 下周一开标 |  | 正常
| 2024-10-30 | 星期三 | 北片安全治理活力会议接待 | A | 刘翕 | 展示 | 完成 |  | 组织不错
| 2024-11-01 | 星期五 | 金狮之路提交初审 | A | 吴永欣 | 书面 | 完成 |  | 正在审阅
小学部 | 2024-10-28 | 星期一 | 科组长会议 | A | 书面 | 钟凤平 | 完成 |  | 已阅
| 2024-10-28 | 星期一 | 级长会议 | A | 易炯星 | 内网 | 完成 |  | 已阅
| 2024-10-28 | 星期一 | 二年级爱国主题教育级会 | A | 邓昭昭 | 推文 | 完成 |  | 组织有序 效果不错
| 2024-10-28 | 星期一 | 高年级级会 | A | 刘春玲 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-10-28 | 星期一 | 大队委竞选彩排 | A | 罗链 | 展示 | 完成 |  | 正常
| 2024-10-29 | 星期二 | 10月份教学常规检查 | A | 杨玲 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2024-10-29 | 星期二 | 三年级《阳光心理，快乐学习》主题级会 | A | 陈春秀 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-10-29 | 星期二 | 生活老师培训 | A | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-10-30 | 星期三 | 学生体检 | A | 邹金兰 | 展示 | 完成 |  | 有序完成
| 2024-10-30 | 星期三 | 班主任培训 | A | 曹颖 | 展示 | 完成 |  | 组织有序 效果不错
| 2024-10-31 | 星期四 | 任务式小组合作学习微课竞赛 | E | 杨玲 | 书面 | 完成 |  | 组织有序 效果不错
中学部 | 2024-10-28 | 星期一 | 校运会方案研讨 | A | 杨世和 | 囗头 | 待下周一研讨 |  | 待研讨
| 2024-10-28 | 星期一 | 九年级大联盟模拟练 | B | 韩建华 | 书面 | 完成 |  | 成绩已收阅
| 2024-10-29 | 星期二 | 历史科组两校教研交流 | A | 杨世和 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2024-10-30 | 星期三 | 教学常规检查 | B | 欧阳君 | 内网 | 完成 |  | 内网未见，是否可视化简报？
| 2024-11-01 | 星期五 | 七年级授旗仪式暨国防教育展示 | E | 陈捷 | 展示 | 完成 |  | 展示流畅，效果不错
总务处 | 2024-10-27 | 星期一 | 编写11份菜谱 | B | 梁小周 | 內网 | 完成 |  | 已阅
| 2024-10-28 | 星期二 | 抄教职工水电表 | B | 秦涛 | 内网 | 完成 |  | 正常
| 2024-10-29 | 星期三 | 全校消防年检 | B | 刘衍明 | 内网 | 年检有些需要整改，才可以出报告。整改在报价中 |  | 已阅
| 2024-10-30 | 星期四 | 全校高低压设备年检 | B | 刘衍明 | 内网 |  |  | 已阅
| 砌中间就餐厅备餐间 | 星期五 | 砌中间就餐厅备餐间 | A | 梁小周 | 囗头 | 本周六日完成 | 做了一半，有学生在不能施工 | 速度很快
招生办 | 2024-10-28 | 星期一 | 二年级爱国主题教育级会推文发布 | A | 冯嘉殷 | 展示 | 完成 |  | 时效好，不错
| 2024-10-30 | 星期三 | 食堂食品安全视频剪辑 | A | 张弦 | 展示 | 完成
| 2024-10-31 | 星期四 | 11月菜谱推文发布 | A | 冯嘉殷 | 展示 | 完成 |  | 已阅
| 2024-11-01 | 星期五 | 初一国防班班服设计比赛拍摄 | A | 张弦、冯嘉殷 | 展示 | 完成 |  | 很好
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道未完成