## Sheet1
花广金狮学校2024-2025学年第二学期2月9日至2月16日工作行事历
部门 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 级别 | 负责人 | 反馈方式 口头/书面/展示/内网 | 是否完成 | 未完成原因 | 校长点评
行政办 | 2025-02-09 | 星期日 | 部分岗位招聘面试 | A | 吴永欣 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-11 | 星期二 | 教师迎新及教职工大会 | A | 刘翕 | 展示 | 完成 |  | 有仪式感
| 2025-02-12 | 星期三 | 教师培训 | A | 刘翕 | 展示 | 完成 |  | 组织有序
| 2025-02-13 | 星期四 | 开学安全工作检查 | A | 吴永欣 | 书面 | 完成检查，继续跟进销项 |  | 正常开展
| 2025-02-14 | 星期五 | 1月份工资资料 | A | 吴永欣 | 书面 | 已提交至财务 |  | 正常开展
| 2025-02-16 | 星期日 | 寒假重大工程进度销项检查 | A | 吴永欣 | 书面 | 继续跟进完成进度 |  | 继续整理 再次销项
小学部 | 2025-02-10 | 星期一 | 生活老师返岗上班、做好宿舍迎新布置 | A | 罗秀郡 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-11 | 星期二 | 生活老师开学工作会议 | A | 罗秀郡 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-11 | 星期二 | 各班主任做好迎新布置 | A | 级长 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-11 | 星期二 | 宿舍迎新布置检查 | A | 罗秀郡 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-13 | 星期四 | 4-6年级发分批返校铺床 | A | 罗秀郡 | 口头 | 完成 |  | 组织有序
| 2025-02-13 | 星期四 | 值日老师会议 | A | 邓昭昭 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-13 | 星期四 | 班主任会议 | A | 曹颖 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-14 | 星期五 | 1-3年级分批返校铺床 | A | 罗秀郡 | 口头 | 完成 |  | 组织有序
| 2025-02-15 | 星期六 | 学生分批返校 | A | 邓昭昭 | 口头 | 完成 |  | 有仪式感
| 2025-02-15 | 星期六 | 开学第一课 | A | 邓昭昭 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-15 | 星期六 | 迎新庙会 | D | 庞肖云 | 推文 | 18号完成 |  | 待观摩
| 2025-02-16 | 星期日 | 开学典礼彩排 | A | 曹颖 | 口头 | 今天中午彩排 |  | 期待完美呈现
中学部 | 2025-02-10 | 星期一 | 生活老师返岗上班、做好宿舍迎新布置 | A | 陈捷 | 口头 | 完成 |  | 工作积极主动
| 2025-02-11 | 星期二 | 生活老师开学工作会议 | A | 陈捷 | 口头 | 完成
| 2025-02-11 | 星期二 | 各班主任做好迎新布置 | A | 级长 | 口头 | 完成 |  | 布置简洁
|  |  | 宿舍迎新布置检查 | A | 陈捷 | 口头 | 完成 |  | 很好
|  |  | 上交科组计划、备组计划 | B | 欧阳君 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-13 | 星期四 | 值日老师会议 | A | 曹书敏 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-13 | 星期四 | 班主任会议 | A | 曹颖 | 口头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-13 | 星期四 | 上交成型的教学案本 | B | 欧阳君 | 书面 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-14 | 星期五 | 学生分批返校 | A | 级长 | 口头 | 完成 |  | 组织有序
|  |  | 上交寒假读书笔记 | B | 欧阳君 | 书面 | 完成 |  | 很好
|  |  | 上交教师个人计划 | B | 欧阳君 | 书面 | 待提交 | 个人计划延迟，因为要根据备组计划修改 | 待查
| 2025-02-15 | 星期六 | 开学第一课 | A | 刘盼盼 | 口头 | 完成 |  | 很好
总务处 | 2025-02-10 | 星期一 | 消防安全维保 | B | 刘衍明 | 内网 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-11 | 星期二 | 打印食堂各项表格 | A | 秦涛 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-12 | 星期三 | 清理a栋楼顶沙子到足球场 | A | 杨伟华 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-13 | 星期四 | 检查全校学校水电路 | A | 高秀强 林国庆 | 囗头 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-14 | 星期五 | 维修元月24号陈捷报的维修单 | A | 高秀强 林国庆 | 囗头 | 完成 |  | 很好
招生办 | 2025-02-10 | 星期一 | 2月食谱推文编辑 | B | 冯嘉殷 | 展示 | 完成 |  | 很好
| 2025-02-12 | 星期三 | 九年级级文化推文编辑 | B | 冯嘉殷 | 展示 | 完成 |  | 很好
工作内容等级说明： A级：有检查，只汇报完成与否；B级：有检查，有反馈内容 C级：有检查，有复盘；D级：有检查，有报道; E级：有检查，有复盘、有报道未完成