## Sheet2
花广金狮学校学前周、第一周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 位置图片 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2025-02-15 | 个别班级上课门窗关闭 |  | 曹颖、庞肖云 | 2月28日（周五） | 已在学部教师会议上作出要求，值日干部和级长加强巡查和考核。 | 口头 | 个别班级情况仍然存在，本周督查也有提出 | 加强巡查
2 | 2025-02-16 | c栋与b栋连接处那个楼梯下面放了很多地毯之类的堆积物 |  | 邓昭昭、梁灵寿 | 2月28日（周五） | 已整理 | 展示 | 已整改 | 很好
3 | 2月18日、21日 | 课间，学生在楼梯间有冲跑现象，708、702、703下楼就餐冲跑 |  | 曹颖、庞肖云、丁占钊 | 2月28日（周五） | 已经通过班会，级会对整个年级做了要求和规定。同时跟生活部教官确认，三个班推迟本周推迟就餐时间。 | 口头 | 个别班级情况仍然存在，本周督查也有提出 | 加强巡查与考核
4 | 2025-02-18 | 中间食堂早餐厨余情况稍差，有整个包子被丢弃现象 |  | 庞肖云 | 2月28日（周五） | 加强对学生的节约粮食教育，值日老师和大队部干部加强监管。 | 口头 | 有所改善 | 加强自主管理 久久为功
5 | 2025-02-19 | B栋五楼饮水机把残渣直接倒在饮水机上面，有损形象。 |  | 范瑞杰 | 2月28日（周五） | 已通知班主任进行教育 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 教育与考核相结合
6 | 2025-02-20 | 仍然有带口香糖进校园的现象 |  | 曹颖、庞肖云 | 2月28日（周五） | 生活部每周都有对学生的物资进行检查。 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 明确要求
7 | 2025-02-21 | 活动过后的雨棚、架子没有挪走 |  | 邓昭昭 | 2月28日（周五） | 已整改 | 展示 | 加强巡查，及时反馈 | 要做为清场的规定动作
8 | 2025-02-21 | 足球场厕所墙面的泡沫胶等影响美观的异物没有及时清理，药品储存室门上保护膜、足球场体育器材室门上保护膜没有及时清除，影响美观 |  | 梁小周 | 2月28日（周五） | 己清理完 | 展示 | 已整改 | 很好
9 | 2025-02-21 | e栋食堂安装的拖把池，脏污纳垢，且直排地面，时间久了后容易招来蚊虫，地板发黑长苔等 |  | 梁小周 | 2月28日（周五） | 己撤除掉 | 展示 | 已整改 | 很好
10 | 2025-02-21 | 架空层的操作台经常垃圾、灰尘、纸屑、电池、海报等在此无人管理；零食包装袋、纸巾乱扔现象比较严重，尤其是一些校园死角 |  | 梁小周 | 2月28日（周五） | 己清理走 | 展示 | 加强巡查，已与中小学部重申使用前后需做好卫生复原工作。 | 设置一个负责人专人管理
11 | 2025-02-21 | 报告厅内有遗留衣物，国防厅展示台有其他物品，国防厅门口有杂物 |  | 吴永欣、陈捷 | 2月28日（周五） | 加强巡查，及时提醒使用部门 | 展示 | 加强巡查，已与中小学部重申使用前后需做好卫生复原工作。 | 行政办要加强管理
12 | 2025-02-21 | 报告厅门口乒乓球桌污垢太厚，影响校园容貌，废弃的乒乓球架子没有清走 |  | 邓昭昭、梁灵寿 | 2月28日（周五） | 已查洗干净摆好 | 展示 | 加强巡查，及时反馈 | 如果没有用就搬走
13 | 2025-02-21 | 功能场室（候考室、培优室、分层教学室）公示牌不美观，室内卫生不佳以及器材有破损，102与201班牌更换班主任没有及时更新 |  | 钟凤平、范瑞杰 | 2月28日（周五） | 已更换 | 展示 | 已整改 | 有些贴得不牢
14 | 2025-02-21 | 美术室杂乱无章，物品堆积无序，十分影响美观，很难做到环境育人与美育的要求。 |  | 邓昭昭、苏晓晴 | 2月28日（周五） | 已整理完毕。 | 展示 | 有所改善 | 还要加强管理
15 | 2025-02-21 | 女老师近期着超短裙、超短裤上课，不太雅观 |  | 刘翕 | 2月28日（周五） | 已通知中小学部在教师大会上重申着装要求。 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 可私下提醒
16 | 2025-02-21 | 架空层阅读角常有学生遗留的衣物、书籍，足球场有足球、珩架、移动羽毛球柱子随意堆放在各个角落 |  | 曹颖、庞肖云、邓昭昭、梁灵寿 | 2月28日（周五） | 已加强学生的自我管理，学部加强监管。 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 可明确一个责任人
17 | 2025-02-21 | 音乐室门上挂有红色塑料袋、学生的衣服没有及时认领 |  | 邓昭昭 | 2月28日（周五） | 已通过班会及级会加强学生的自我管理能力，进一步加强监管 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 可以
18 | 2025-02-21 | 计算机室经常堆有物品，建议申购一组置物架 |  | 黄幼纯、杨健 | 2月28日（周五） | 将物品放到计算机室的杂物房内 | 展示 | 已整改 | 很好
19 | 2025-02-21 | 1号门岗保安亭电脑朝大门外、且在空调下，不易观察车辆进出，同时空调漏水影响电脑使用，保安亭内没有柜子可以存放物品，不利用收纳，影响美观 |  | 梁小周 | 2月28日（周五） | 已挪了位置 | 展示 | 已整改 | 可以
20 | 2025-02-21 | 中间食堂米饭不足，一周出现2次，需要重视 |  | 梁小周 | 2月28日（周五） | 刚开学没有掌握好学生吃饭的量， | 口头 | 持续跟进，及时反馈 | 及时调整
21 | 2025-02-23 | 学校的植物园还是有部分班级的家长进入，进行翻土浇水之类的 |  | 曹颖、庞肖云 | 2月28日（周五） | 已在级长会议上作出强调，将继续进行监管。 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 完善方案与要求
22 | 2025-02-23 | 极个别家长不听值日老师的劝阻进入教学区。 |  | 曹颖、庞肖云 | 2月28日（周五） | 已在级长会议上作出强调，将继续进行监管。 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 门卫强化管理