## Sheet2
花广金狮学校第四周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 位置图片 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2025-03-10 | 音响数量不够，导致小学部级部大课间时没有音响。 |  | 邓利国 | 3月21日（周五）
3 | 2025-03-13 | 802测温表书写不清晰，803和805已发烧请假学⽣的测温记录仍出现在测温表上，未标注请假 |  | 曹颖、于金海 | 3月21日（周五）
4 | 2025-03-13 | 个别教师上课使⽤⼩蜜蜂声⾳较⼤ |  | 邓利国、杨世和 | 3月21日（周五）
5 | 2025-03-14 | 周五放学架空层和楼梯口随意乱丢垃圾现象较多。 |  | 庞肖云、曹颖 | 3月21日（周五）
6 | 2025-03-14 | 周五放学学生衣服和物品乱丢现象依然存在。 |  | 庞肖云、曹颖 | 3月21日（周五）
7 | 2025-03-16 | 教学楼各楼层都有发现，逃生标牌掉落，电线裸露的情况。 |  | 梁小周 | 3月21日（周五）
8 | 2025-03-16 | 极个别家长不听值日老师的劝住进入教学区。 |  | 庞肖云、曹颖 | 3月21日（周五）
9 | 2025-03-16 | 周日保洁人员不足，经常发现楼梯、校园公共区域的垃圾没有及时清理。 |  | 梁小周 | 3月21日（周五）