## Sheet2
花广金狮学校第十一周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 位置图片 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2025-04-28 | 有家长未经过班主任同意，私自送食物给学生 |  | 曹颖、庞肖云 | 5月16日（周五） | 继续做好引导、教育和沟通 | 口头 | 加强巡查，持续跟进 | 必须要做好引导工作
2 | 2025-04-29 | 天气渐热，部分班级上课门窗关闭，不通风 |  | 曹颖、庞肖云 | 5月16日（周五） | 会议上已再次提醒，加强巡视和考核， | 口头 | 部分班级通风情况一般 | 做好巡视与反馈
3 | 2025-04-30 | 部分班级进入早读状态迟。 |  | 邓利国、杨世和 | 5月16日（周五） | 提醒教师候课到岗及时，督促学生尽快提前进入早读状态，安排班级领诵员或班干部提前管理 | 口头 | 加强巡查，持续跟进 | 加强巡查与反馈
4 | 5月6日、7日 | 雨天学生的雨伞摆放不整齐，雨天地面湿滑，学生奔跑现象较多易摔倒。 |  | 曹颖、庞肖云 | 5月16日（周五） | 做好引导和监管 | 口头 | 下雨天奔跑现象还是有的 | 加强安全指导，久久为功
5 | 2025-05-09 | A栋2楼饮水机上面天花板漏水严重。 |  | 梁小周 | 5月16日（周五） | 李国法17号又在修，没有修好，这一周再修 | 展示 | 待整改 | 要找出原因，彻底解决
6 | 2025-04-24 | A、B栋连接处5楼下雨漏水严重 |  | 梁小周 | 5月9日（周五） | 天台地面干以后才能补 | 展示 | 待整改 | 要彻底解决
7 | 2025-04-25 | A栋2楼饮水机楼上渗水严重，地板滴的水到处都是，瓷砖都黑了，早上闻到饮水机处有很大的腥味。 |  | 梁小周 | 5月9日（周五） | 饮水机内胆坏了，20号过来换 | 展示 | 待整改 | 要找出原因，彻底解决
8 | 2025-04-27 | 学校的沙井盖散发异味，包括食堂里面、宿舍、教师办公室都有闻到 |  | 梁小周 | 2025-05-12 | 那个市政下水通道，不能封住，封住以后会产生沼气 | 展示 | —— | 要想办法解决 办法总比困难多
9 | 2025-04-27 | 中学部七八年级绿植还是存在水养植物，小学部A栋教室内也有，登革热高发季，容易滋生蚊虫 |  | 曹颖、庞肖云 | 2025-05-12 | 已整改 | 展示 | 初中部仍有水生植物，已通知本周五带回家。 | 很好
10 | 2025-04-27 | 足球场男厕有烟头，女厕水龙头滴水 |  | 梁小周 | 2025-05-12 | 女厕所水龙头已修好。男厕所是食堂员工抽烟丢的烟头 | 展示 | 加强巡查 | 加强食堂员工教育
11 | 2025-04-27 | 中间食堂门口、宣传栏尽头处有一个洞，容易藏老鼠，也不美观 |  | 梁小周 | 2025-05-12 | 那个洞是E栋用水的总开关，不能封 | 展示 | —— | 要想办法解决老鼠钻进去的问题