## Sheet2
花广金狮学校第十二周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 位置图片 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
1 | 2025-05-12 | 学生晃动运动场地铁丝网，存在安全隐患 |  | 曹颖、庞肖云 | 5月23日（周五） | 做好学生的安全教育与监管 | 口头 | 持续跟进，及时反馈 | 加强教育，有效监管
2 | 5月13、15日 | 早上时段，B栋教室阳光直射，部分教室关闭门窗，不利于通风。因为天气炎热开空调，所以不少教室窗户通风意识不够强。 |  | 曹颖、庞肖云 | 5月23日（周五） | 继续做好监管，巡堂做好考核 | 口头 | 持续跟进，及时反馈 | 巡查与反馈要到位
3 | 2025-05-14 | A栋二楼101班，那个楼梯口天花板漏水，一直未处理。 |  | 梁小周 | 5月23日（周五） | 端午放假维修，那个要打三楼的地面。 | 展示 | 待处理 | 端午假期彻底处理好
4 | 2025-05-16 | 个别班级室外课离开教室未关空调电脑等电器 |  | 邓利国、杨世和 | 5月23日（周五） | 提醒老师加强离班要求管理，养成良好离班意识 | 口头 | 持续跟进，本周行政办也将公示水电未关情况 | 按制度处理
5 | 2025-05-18 | 下雨天校门口石墩处容易积水，不方便通行，建议在此处增加一个下水道。 |  | 梁小周 | 5月23日（周五） | 主管在两边，放假把水沟打深一的 | 展示 | 待处理 | 建议可以考虑实施