## Sheet2
花广金狮学校第十周督查工作销项表
序号 | 督查时间 | 销项内容 | 位置图片 | 责任人 | 验收节点 | 改进措施 | 工作反馈方式 口头/书面/ 展示/内网 | 验收结果 | 学校评价
2 | 2025-04-23 | 中学考完试学生清理教室把纸屑、资料乱丢在垃圾桶旁边。 |  | 杨世和、曹颖 | 5月9日（周五） | 已对学生进行教育 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 强化教育与管理
4 | 2025-04-23 | 学生带口香糖入校，影响校园环境。 |  | 庞肖云、曹颖、罗秀郡、陈捷 | 5月9日（周五） | 已提醒教育，各班均在学生返校日进行违禁品排查 | 口头 | 持续跟进，及时反馈 | 严格违禁检查
5 | 2025-04-24 | 卫生间蚊虫较多 |  | 梁小周 | 5月9日（周五） | 每两周绿洲虫控来消杀一次 | 展示 | 持续跟进，及时反馈 | 清洁也要进行常规消杀
6 | 2025-04-24 | A、B栋连接处5楼下雨漏水严重 |  | 梁小周 | 5月9日（周五） | 天晴以后才能补漏 | 展示 | 待整改 | 继续跟踪检查
7 | 4月24、27日 | 雨天路滑，架空层地面湿滑，出现学生在架空层助跑滑行现象 |  | 庞肖云、曹颖、梁小周 | 5月9日（周五） | 加强引导和教育，值日老师和值日生加强监管和考核 | 口头 | 加强巡查，及时反馈 | 强化教育与管理
8 | 2025-04-25 | A栋2楼饮水机楼上渗水严重，地板滴的水到处都是，瓷砖都黑了，早上闻到饮水机处有很大的腥味。 |  | 梁小周 | 5月9日（周五） | 五一放假修过一次，9号又漏了，这一周六再修 | 展示 | 待整改 | 要彻底修好
9 | 2025-04-26 | G栋一楼楼下光线太暗，不利于学生上下学。 |  | 梁小周 | 5月9日（周五） | 已加装了照明灯 | 展示 | 已加装 | 很好